## 版本5.0.3.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 官网针对域名变更做调整处理 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-13 | 是 | 2016-10-13 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-13 | 能
2 | 房东PC内部域名修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-13 | 是 | 2016-10-13 |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-10-13 | 能 |  |  |  | 1、地址变化：http://p.mogoroom.com --> http://p.mgzf.com 2、地址变化：https://ppc.api.mogoroom.com --> https://p.mgzf.com 3、跳转：http://p.mgzf.com 跳转 https://p.mgzf.com
3 | 扫码宣传页面下架 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-10-13 | 是 | 2016-10-13 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-10-13 | 能
4 | growingIO监控调整 | bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-10-13 | 是 | 2016-10-13 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 张蕴熠 | 通过 | 2016-10-13 | 能
5 | 房态图添加备注字数限制修改 | 优化 | 房东PC | 是 | 2016-10-13 | 是 | 2016-10-13 |  | 杨正全 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-13 | 能
6 | 房源录入优化：付款方式，图片等级 | 优化 | 房东PC | 是 | 2016-10-13 | 是 | 2016-10-13 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-13 | 能
7 | BS拓展报表优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-10-13 | 是 |  |  | 钱文博 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-13 | 能

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.3.* | renterpc | tomcat/conf/context.xml | 修改 | <Context sessionCookieDomain=".mgzf.com" sessionCookiePath="/" > | 解决租客官网跨域登录失效问题 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春
2 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://p.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 生产环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## (开发)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.3.* | renterpc | tomcat/conf/context.xml | 修改 | <Context sessionCookieDomain=".mgzf.com" sessionCookiePath="/" > | 解决租客官网跨域登录失效问题 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春
1 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://p.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 开发环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## （测试）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.3.* | renterpc | tomcat/conf/context.xml | 修改 | <Context sessionCookieDomain=".mgzf.com" sessionCookiePath="/" > | 解决租客官网跨域登录失效问题 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春
1 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://p.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 测试环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## （公测）配置文件修改
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.3.* | renterpc | tomcat/conf/context.xml | 修改 | <Context sessionCookieDomain=".mgzf.com" sessionCookiePath="/" > | 解决租客官网跨域登录失效问题 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春
2 | 发现组 | 5.0.3 | mogoroom-partnerpc | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.contract_download_domain=https://hbgc.mgzf.com/download | 修改合同下载顶级域名 | 生产环境 | 赵良智 | 赵良智 | 赵良智 | 生产环境的配置需要运维提供

## 上线准备执行方案
renterpc、partnerpc域名更换上线准备执行方案
顺序编号 | 阶段 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 测试阶段 | 锁版 |  | 测试主管（樊黎）
2 | 预发布阶段 | 配置文件 |  | 运维（许领娣） |  |  |  |  | 详情见配置说明
|  | SQL脚本执行 | 有一个AF的SQL | DBA（张思杰）
|  | 工程发布 |  | 运维（许领娣）
|  | nginx跳转配置 |  | 运维（许领娣）
|  | 预发布验证 | 见sheet中的验证清单 | 测试全体
3 | 生产阶段 | 配置文件 |  | 运维（许领娣）
|  | SQL脚本执行 | 有一个AF的SQL | DBA（张思杰）
|  | 工程发布 |  | 运维（许领娣）
|  | nginx跳转配置 |  | 运维（许领娣）
|  | 生产验证 | 见sheet中的验证清单 | 测试全体
|  | 失败回滚 | 1、退回上一个版本项目包 2、还原nginx配置 3、执行回滚SQL | 版本负责人（杨斌）

## 房东PC验收点
序号 |  | 原链接 | 修改后链接 | 结果
1 | 跳转验证 | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/ | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/
2 |  | http://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/ | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/
3 |  | https://p.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/ | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/
4 |  | http://p.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/ | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/
5 |  | http://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/ | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/
6 |  | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/ | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/
7 |  | http://image.mogoroom.com | http://image.mgzf.com
8 |  | http://file.mogoroom.com | http://file.mgzf.com
9 | 文案改动 | 上海墨果资产管理有限公司 | 上海朔羡网络科技有限公司
10 |  | 沪ICP备14004976号 | 沪ICP备16035093号
11 |  | 底部链接跳转-关于我们-加入蘑菇-友情链接
12 | 链接测试 | https://ppc.api.mogoroom.com/fangtai/fs.html | https://p.mgzf.com/fangtai/fs.html
13 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/fangtai/jz.html | https://p.mgzf.com/fangtai/fs.jz.html
14 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/flats/turnInitializeData | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/flats/turnInitializeData
15 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/flats/addNewBuilding | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/flats/addNewBuilding
16 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/host/turnToHostFlats | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/host/turnToHostFlats
17 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/finance/ownerBillList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/finance/ownerBillList
18 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/saleOrder/listReservationOrder | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/saleOrder/listReservationOrder
19 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/saleOrder/listBookOrder | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/saleOrder/listBookOrder
20 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/order/list | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/order/list
21 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/flats/querySignedOrderConvertInfo | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/flats/querySignedOrderConvertInfo
22 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/saleOrder/listCheckoutRequest | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/saleOrder/listCheckoutRequest
23 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/bill/pushedCustomBillList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/bill/pushedCustomBillList
24 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/finance/refundApprovalList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/finance/refundApprovalList
25 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/support/listRepair | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/support/listRepair
26 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/support/listComplain | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/support/listComplain
27 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/finance/rentLoanBillList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/finance/rentLoanBillList
28 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/credit/zmxy | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/credit/zmxy
29 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billList
30 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billverification | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billverification
31 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billcount | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billcount
32 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billbaddebts | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/billreport/billbaddebts
33 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/flats/renterInfoList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/flats/renterInfoList
34 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/orgExtend/orgExtendList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/orgExtend/orgExtendList
35 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/orgExtend/orgExtendById | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/orgExtend/orgExtendById
36 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/orgExtend/orgFlatsList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/orgExtend/orgFlatsList
37 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/category/categorySettingList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/category/categorySettingList
38 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/subAccount/subAccountList | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/subAccount/subAccountList
39 |  | https://ppc.api.mogoroom.com/mogoroom-partnerpc/role/roleSetting | https://p.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/role/roleSetting
40 | 功能点抽样验证 | 上传头像
41 |  | 修改子账号密码
42 |  | 售后投诉报修修改
43 |  | 修改房东登录密码
44 |  | 添加分散式房间
45 |  | 分配房源至某分店
46 |  | 绑定伙伴公众号

## 租客PC验收点
项目 | 模块
官网/Wap | 首页 | 输入www.mgzf.com 访问
输入www.mogoroom.com访问
输入 bj.mogoroom.com 访问
输入 bj.mgzf.com 访问
切换城市 验证跳转
点击 立即找房
点击 某区域找房
点击 某地铁找房
点击 合租 或 整租找房
点击 优选品牌
搜索框输入 品牌名 点击 验证跳转
搜索框输入 小区名 点击 验证跳转
点击 蘑菇社区
点击 app 下载
点击 伙伴登录
点击 租客登录
点击 轮播图
品牌推荐 点击 某品牌 进入品牌主页
点击 “查看更多品牌”
点击 广告位
点击 首页推荐房源
点击 查看更多房源
点击 社区文章推荐
点击 了解详情
点击 关于我们 下的所有链接
点击 帮助与支付 下的所有链接
点击 合作 下的所有链接
点击 友情链接下的某些链接
| 立即找房页 | 切换城市 验证跳转
点击 某区域找房
点击 某地铁找房
点击某方式 合租或整租
点击 某品牌找房
点击 价格找房
点击 更多找房
点击 价格排序找房
列表页 点击某优选品牌
列表房源数据 点击 优选品牌 标签
列表 点击 某小区进入 房间详情
右侧地图 点击 某小区进入 房间详情
点击 底部的 关于我们 工作机会 等
http://bj.mgzf.com/room/18682.shtml 修改成 http://bj.mogoroom.com/room/18682.shtml 访问
筛选后 点击 全部清除
输入 小区名 等搜索
列表、全屏地图切换
| 优选品牌 | 切换城市 验证跳转
http://www.mgzf.com/brand/initBrandArea 修改成 http://www.mogoroom.com/brand/initBrandArea 访问
点击某品牌 进入品牌主页
将某品牌 路径修改成 mogoroom 访问 如 http://baozupo.mgzf.com/sz 修改成 http://baozupo.mogoroom.com/sz
点击 房源库
点击 创始人访谈
点击 官方评测
品牌房源库中 找房操作
品牌主页 点击喜欢
品牌主页 点击评价
| 个人中心 | 登录
注册
忘记密码
我的消息
提交或编辑个人资料
修改登录密码
修改手机号码
我的订单
退出登录 切换城市退出登录
| 提交数据相关 | 预约
提交建议&投诉
提交 友情链接申请
提交 申请入驻
租客APP | 分享链接验证 | 房源分享链接 验证
优选品牌分享链接 验证
评测分享链接验证
| 优惠专题 | 点击查看 优惠专题 数据
| 品牌专区 | 点击查看 品牌专区 进入品牌专区
BS | CMS | 添加社区文章功能 验证www.mogoroom.com 修改成www.mgzf.com
编辑 社区文章