## 版本5.1.0_bate新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 分散式录入改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-08 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 配置中心房源配置相关 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-08 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | renew | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/v4 |  | hz.vm、zy.vm、zz.vm | 合同模板 | 公测环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 1.create Folder:
/var/lib/docker/contract/template/v4
2.upload hz.vm、zy.vm、zz.vm
3.执行sql 脚本
2 | 捷豹组 | renew | 所有包 | /var/lib/docker/contract/template/v2 /var/lib/docker/contract/template |  | zk.vm，zzht.vm | 合同模板 | 公测环境 | 武孟华 | 武孟华 | 袁冰秋 | template.rar 中包含的文件拿来替换
3 | EQ组 | 5.0.5 | renterembed | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.qimo_token=c8ea01e0ebe711e5 | 微信七陌对接配置： |  | 薛冠宙 | 薛冠宙 | 史欣欣
[6 empty] | sysconfig.qimo_request_url=http://wechat.7moor.com/Icallback | 1、七陌token
2、请求七陌的url
4 | 磐石组 | 5.1.0 | BS | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=最新的伙伴公众号ID
sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=最新的伙伴公众号密钥
5 | 磐石组 | 5.1.0 | BS | systemconfig.properties | 修改 | filter.sysconfig.weixin.weixinAppID=最新的蘑菇租房公众号ID
filter.sysconfig.weixin.weixinAppSecret=最新的蘑菇租房公众号密钥
6 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | old修改成se | 修改从库数据源配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
示例：
jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se
jdbc.url_old改为jdbc.url_se
jdbc.username_old改为jdbc.username_se
jdbc.password_old改为jdbc.password_se
7 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | jdbc.url_se | 修改从库数据源配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
jdbc.username_se
jdbc.password_se
的配置值改为IP为15的从库DB
8 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renter | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_se= | 修改从库数据源配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 配置值为IP为15的从库DB
jdbc.url_se=
jdbc.username_se=
jdbc.password_se=
9 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renterpc | jdbc.properties | 修改 | old修改成se | 修改从库数据源配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
示例：
jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se
jdbc.url_old改为jdbc.url_se
jdbc.username_old改为jdbc.username_se
jdbc.password_old改为jdbc.password_se