## 版本3.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 城市管理->小区列表下多个房东添加同一大楼会有多条数据 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-21 | 能
2 | 房东App分散式房间面积不能编辑 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
3 | 房东App集中式公寓首次查看没有加载默认大楼 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
4 | 【房东PC】房型上架功能，界面UI重影 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 陈佳文 | 发现组 | 李傲 | Pass | 2016-03-22 | 能
5 | BS关于集中式房源相关小区文案改大楼 | New Features | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
6 | 房东APP退房时，输入支付密码错误，无相关提示 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-03-22 | 能
7 | 房东在录入集中式房源点击保存，系统没有反应，房东会再次点击保存后就会出现重复的房源。 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-18 | 是 | 2016-03-18 |  | 蒋文 | 发现组
8 | 推送一次性账单的时候没有提交按钮（有些电脑） | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
9 | 统一用户模型写并行 | New Features | BS | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 田志敏 |  | 余星赞 | Pass | 2016-03-22 | 能
10 | BS端前台不打日志 | New Features | BS | 是 | 2016-03-21 | 是 | 2016-03-21 |  | 李亚林 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人