## 版本3.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | PC和WAP房间详情页，地铁线信息样式优化 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余
2 | 品牌的推荐房源，增加过滤规则 | New Features | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
3 | 立即找房新增友链展示及管理功能 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
4 | 品牌的推荐房源，合并集中式房源的展示 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余
5 | 找房页面品牌ui调整优化 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
6 | 为更加提升找房性能，优化了底层SQL | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
7 | 文案修改，首页 查看更多“品牌公寓”改成 查看更多“优选品牌” | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
8 | 官网优选品牌悬浮效果优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
9 | 官网右侧登录功能体验优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
10 | 官网顶部导航栏浮动优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
11 | 官网体验优化，登录成功返回之前的页面 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
12 | 品牌主页点击范围优化 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
13 | BS投诉列表增加“投诉对象”信息 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
14 | 【官网】品牌展示浏览器兼容优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
15 | 官网伙伴登录链接跳转动态化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
16 | 官网全屏地图集中式公寓和小区式公寓数据显示错误问题修复 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余
17 | 租客APP心愿单列表显示优化 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
18 | 租客APP心愿单房源列表独立显示出租方式 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
19 | WAP新增400拨号记录统计 | New Features | 租客WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春、朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
20 | WAP新增房源浏览记录统计 | New Features | 租客WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春、朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
21 | 修复了租客Wap 网站地图 点击优选品牌列表需跳转到登录页的问题 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
22 | 房源品质逻辑调整优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余
23 | 官网自动登录程序安全Cookie加密优化处理 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
24 | 品牌房源，优化图标动态化获取 | New Features | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
25 | 租客PC“APP下载”页优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余
26 | 品牌专区增加SEO推广处理 | New Features | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余
27 | 官网首页移除右下角 扫码蘑菇动画 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余
28 | 【BS】品牌列表页面添加主营城市筛选条件 | New Features | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余
29 | 官网找房筛选条件优化处理 | Fix Bug | 租客PC、WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
30 | 租客WAP首页增加城市判断和切换 | New Features | 租客WAP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余
31 | 优化租客APP的日志文件记录元素 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余
32 | APP品牌主页UI优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余
33 | 租客APP新增用户行为记录元素 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余
34 | mogoda数据分析定时器性能优化 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余
35 | 修复了官网找房根据房源编号集中式搜索不正确的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-07-25 | 能
36 | 优化了品牌的缓存及其它策略，做到实时同步 | New Features | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余
37 | 搜索引擎中文分词的排序优化 | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余
38 | 优化了租客修改密码的策略，防止安全漏洞 | Fix Bug | 租客PC、WAP、租客APP | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余
39 | 官网域名放开限制后，针对放开的限制做无效域名拦截处理 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人