## 版本5.0.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 收据打印 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 孙伟、崔斌 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
2 | 补录租约租客已注销问题修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
3 | 发起签约快捷租期选择 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王辉 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
4 | 补录租约快捷租期选择 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
5 | 签约单列表房源地址优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王辉 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
6 | 签约单小红点 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
7 | 租客账单性能优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
8 | 房东录入费用水电煤后会变成押金 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 袁冰秋、田志敏 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
9 | 补录租约租客性别选择问题修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
10 | 配置中心——30天租金 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人