## 01 版本5.2.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝申请时间限制 | New Features | PartnerPc、PartnerApp、RenterApp | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1139
2 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝审核租约流程简化 | New Features | PartnerPc | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2151
3 | 重要 | 紧急 | 房东发起租约增加承租人性别、收租日 | New Features | PartnerPc、PartnerApp | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1930
4 | 重要 | 紧急 | 租约详情内增加性别、收租日 | New Features | PartnerPc、PartnerApp | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1931
5 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝申请列表资料待修改增加备注修改信息 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1932
6 | 重要 | 紧急 | 拉卡拉贷款合同列表排序修改 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1933
7 | 重要 | 紧急 | 贷款买回列表租客姓名、手机号所在列位置提前 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1934
8 | 重要 | 紧急 | 聚有财还款列表优化显示列、筛选条件、排序 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1935
9 | 重要 | 紧急 | 聚有财资质列表增加暂停和终止备注 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1936
10 | 重要 | 紧急 | 房东端租金宝相关文案更名为蘑菇宝 | New Features | PartnerPc、PartnerApp | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1937
11 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝（聚有财）买回列表及放款列表增加公司实体字段 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1938
12 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝（聚有财）新增蘑菇宝保证金退款管理列表 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1939
13 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝申请字段增加快照 | New Features | RenterApp | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-1940
14 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付列表房源地址显示市、区优化 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2262
15 | 重要 | 紧急 | 拉卡拉租客查询和显示快照数据姓名-手机号 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2263
16 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝还款列表过滤蘑菇宝编号为空的还款数据 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2264
17 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付合同详情蘑菇宝文案优化 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | DV-2265
18 | 重要 | 紧急 | 金融工作台资方放款定时器优化 | New Features | tasktracker | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | FSTATION-54
19 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付官网展示 | New Features | BS | 是 | 2017-01-06 | 是 | 2016-01-06 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-02-15 | 能 | JRYF-399

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.2.11 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | JG组 | 金融申请时间限制 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanBizReminder | 不用填 | LoanBizReminder | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanBizReminder"} | 定时任务 | 每10分钟执行一次 | 否 | 如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人