## 版本5.0.4新特性¦Fix Bug
No | 重要紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要不紧急 | 集中式房源录入性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-17 | 是 | 2016-10-17 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
2 | 重要不紧急 | App房源上传图片 | New Features | 房东App | 是 | 2016-10-17 | 是 | 2016-10-17 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
3 | 重要不紧急 | App房源录入权限控制 | New Features | 房东App | 是 | 2016-10-17 | 是 | 2016-10-17 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
4 | 重要不紧急 | 芝麻信用防止重复授权 | New Features | 房东App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
5 | 重要不紧急 | 芝麻信用为0返回未授权 | New Features | 租客App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
6 | 重要不紧急 | 芝麻信用定时器 | Bugfix | 租客App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
7 | 重要不紧急 | App房态图分店筛选 | Bugfix | 房东App | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
8 | 重要不紧急 | 分散式/集中式房态图，未出租的房源（不含“装修中”的），在信息页新增“空置天数”字段，需蓝色显示；在房源图标上显示“空”图标，并显示具体空置天数； | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-22 |  | 安栋,韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
9 | 重要不紧急 | 房态图搜索框，支持回车筛选直接出结果 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
10 | 重要不紧急 | 复制的内容，复制到搜索框粘贴后，房态图左边直接显示相应的房源数量结果 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
11 | 重要且紧急 | 装修中房态图显示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 安栋,韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
12 | 重要不紧急 | 新录/编辑集中式房源，房间号取消和楼层关联 | New Features | 房东PC | [5 empty] | 安栋 | 马丁组 | 李萌
13 | 重要且紧急 | 惩罚隐藏天数过了之后，点击官网展示，会显示‘’惩罚隐藏中，不可修改展示状态‘’。点击确认后可以修改。 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌
14 | 紧急不重要 | 集中式房源编辑房型，字段错误 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21
15 | 重要不紧急 | 上传房东id，格式为landlordid-''房东姓名'' | New Features | 房东PC | [7 empty] | 李萌
16 | 重要且紧急 | 编辑房型是房源描述保存报错 | Bugfix | 房东PC

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注