## 版本3.4.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
2 | 职业房东录入增加品牌名称校验 | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27 | 能
3 | BS城市智能插件调整为下拉列表 | New Features | BS | 是 | 2016-07-25 | 是 | 2016-07-25 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-21
5 | 签约人服务人拓展首页报表相关调整 | New Features | BS | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27
6 | 400拨号列表页面查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-07-26 | 是 | 2016-07-26 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注