## 版本5.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 角色账号设置性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
2 | 消息管理模块性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
3 | 安全错误访问接口修改 | New Features | ALL | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
4 | 禁用账号不能修改角色与分店 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
5 | 子账号解锁功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
6 | 子账号修改密码修改 | fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-09-18 | 是 | 2016-09-18 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
7 | （前端优化）房源分配-优化页面2-按钮互换 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 杨正全 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-21 | 能
8 | （前端优化）账号设置-优化页面7-修改角色 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 杨正全 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-09-21 | 能
9 | （前端优化）角色分配-优化页面1-文字修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-21 | 是 | 2016-09-21 |  | 杨正全 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-09-21 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人