## 01 版本5.3.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | tp后端 | New Features | mogoroom-rentertp | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | TP组 | 高 |  |  |  |  | FN-1
2 | 重要 | 紧急 | tp前端 | New Features | rentertp_static | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | TP组 | 高 |  |  |  |  | FN-1
3 | 重要 | 紧急 | bs | New Features | bs | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 磐石组 | 高 |  |  |  |  | FN-1
4 | 重要 | 紧急 | 房东pc | New Features | partnerpc | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 捷豹组 | 高
5 | 重要 | 紧急 | 预约单过期逾期短信job-新增 | New Features | lts-预约单(新增) | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 捷豹组 | 高
6 | 重要 | 紧急 | 房源同步job-调整 | New Features | lts-房源同步(调整) | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | EQ组 | 高
7 | 重要 | 紧急 | 芝麻分同步job-调整 | New Features | lts-芝麻分同步(调整) | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | 马丁组 | 高
8 | 重要 | 紧急 | 搜索引擎新索引数据初始化 | New Features | ES | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  |  | EQ组 | 高

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
TP | LTS |  | JB组 | 租客预约看房前1小时、后2小时提醒 | 袁冰秋 | 王祥毅 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.AdviseRenterReservationTask | 不用填 | AdviseRenterReservationTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AdviseRenterReservationTask"} | 定时任务 | 每隔5分钟执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
TP | LTS |  | 马丁 | 芝麻分 | 田东兴 |  | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncZhimaScoreTask | 不用填 | SyncZhimaScoreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncZhimaScoreTask"} | 定时任务 | 凌晨7:00 |  | 可重复执行 | 只是代码层面修改，配置不需要任何改动
TP | LTS |  | EQ组 | C端可显示房源全量同步至ES的mogoroom表 | 史欣欣 | 彭晓春 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomSearchTask | 不用填 | RoomSearchTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RoomSearchTask"} | 定时任务 | 凌晨4:00执行 | 是，依赖roomprice和roomscore的结果 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 只是代码层面修改，配置不需要任何改动
TP | LTS |  | EQ组 | 同步单词联想数据至ES的wordHint表 | 史欣欣 | 彭晓春 | 停用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.KeywordTask | 不用填 | KeywordTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.KeywordTask"} | 定时任务 |  | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复

## 03 上线执行顺序
上线准备
序号 | 任务类型 | 任务名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 任务说明 | 负责部门 | 负责人 | 备注
1 | 环境准备 | 环境申请和搭建 |  |  | 申请新的环境搭建完成 | 运维组、架构 | 许领娣
2 | 环境准备 | 新项目包的容器，mogoroom-rentertp |  |  | TP项目，新增项目包，需要增加容器配置 | 运维组 | 许领娣
3 | 环境准备 | 前端静态文件包 |  |  | 放在阿里云的OSS中
4 | 环境准备 | 新项目包的配置分离文件 |  |  | jdbc.properties log4j.properties systemconfig.properties threadpool.properties | 运维组 | 许领娣
5 | 环境准备 | 前端ngix配置 |  |  | 转发规则 前端：/src/pages 后端：/mogoroom-rentertp
6 | 环境准备 | 新项目包的访问域名 wap.mgzf.com |  |  | 支持https协议 | 运维组 | 许领娣
7 | 资料准备 | 工程文件锁版 |  |  |  | 测试 | 樊黎 | 1、tp 2、partnerPC 3、BS 4、LTS
8 | 资料准备 | SQL准备 |  |  | 所有TP上线需要的SQL | 测试 | 樊黎
9 | 资料准备 | 测试报告 |  |  | 测试完毕的测试报告 | 测试 | 樊黎
10 | 资料准备 | 验收报告 |  |  | 验收报告 | 产品经理 | 各个产品经理
11 | 资料准备 | 配置文件清单 |  |  | 配置文件清单 | 技术经理 | 各个技术经理
12 | 资料准备 | 上线特性清单 |  |  | 上线特性清单列出 | 技术经理 | 各个技术经理
13 | 资料准备 | 定时器清单 |  |  | 定时清单列出 | 技术经理 | 各个技术经理
14 | 资料准备 | 支付宝授权、芝麻分相关 |  |  | 支付宝：appID、公钥、私钥 | TP组 | 蔡银军
15 | 评审 | 文档验收 |  |  | 测试报告、验收报告、上线清单评审 | PMO | 各个技术经理
16 | 评审 | 配置验收 |  |  | 配置清单和SQL语句确认 | PMO | 各个技术经理
17 | 备份 | 工程文件备份 |  |  | 所有测试环境工程文件备份 | 运维组 | 徐宵玮
18 | 公测 | 停服务 |  |  | 停止当前公测环境对应服务 | 运维组 | 徐宵玮
19 | 公测 | 数据库备份 |  |  | 所有公测数据备份 | DBA | 张思杰
20 | 公测 | SQL脚本执行 |  |  | 执行SQL语句在公测环境下，更新表结构，初始化数据 | DBA | 张思杰
21 | 公测 | 发布配置文件 |  |  | 更新到最新的配置文件项 | 运维组 | 徐宵玮 | 1、参照01《配置文件清单》在《版本Bug和特性计划及评审表v5.3.2_beta》中 配置文件（测试环境）
22 | 公测 | 发布工程文件 |  |  |  | 运维组 | 徐宵玮
23 | 公测 | 定时器发布 |  |  | 按照顺序启动定时器 | 运维组 | 徐宵玮 | 参照14《定时器列表》
24 | 公测 | 搜索引擎mogoroom索引数据初始化 |  |  | 执行ES搜索引擎改造执行文档.docx | 运维组 | 徐宵玮 | 执行，ES搜索引擎改造执行文档.docx
25 | 公测 | 验证 |  |  | 根据用例验证 | 测试 | 樊黎
26 | 公测 |  |  |  | 短信模板 | 产品经理

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 在renter为基础调整的
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2017011004975863 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMTRW1p7F/AFTtXMwxQsYzrXWhsM7yoL9C0qkQw7sSlTXjZojx6TaPVVM3eHF/QsrCk3rqCkU2scYftP5zYINrrm28ten6xVuiSaB5MQRE2HnX+muTj6RXnlA+NTKaDhYGMSs+PWmPl0IycaKaL9L21El80AcqSwO7U8OW8OZWH7AgMBAAECgYApSAgzODJTI6nfai1Yo97ETrsVhWb8mLlEZ/M4b6S/GD9ghhnOvfh7zL0YyvsZOe16T7WO+CiPBMsAXUgPqzVfK/r05YZpMJ/g6N4+FExeCMV/eV8G6A+rRctVj53rwEelDByjnUHEW4D9B+pOWS/IALkORt4a6XqKekjSwLXEEQJBAPDo6AKXsneABLzDYjBx5HtRZCDHIo8N81PYicguLfd92HN+/CzobCNnZWwchioshM3nwchIUWJVN/ouPvqcZc0CQQDRJWqOz95St2U98ErmaAaxuIePqGhOHbnKvgEGnYXxdRWiCxTYe9ExfsXfOtjlEub233DeUWbd6IBfEoGVNZ7nAkA5v7sOFAsl9jwse7Gn50VcAlC8QsAYBsITkU7F+7vtHe+rD/+nTDfP7NM1LUlEBtP2/91GA3/u0HrQsBFMxfzpAkEAtjmAf0/T6IQL/Qx5ZgjrFDuwOVXFE5LIx0IHSMlE491c7OP01K4E1bgcFWSDiAuRGzYRdFK+ashh2PQZ3XRrrwJBAIE6dRuuhlocvTAxUmLy1B7mnh4NwGhotYXDsmu6kwngzs6PoiNsWHr525QcJUEj65bXEi8pG3s/xlrum+D0Me4= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDE0VtaexfwBU7VzMMULGM611obDO8qC/QtKpEMO7EpU142aI8ek2j1VTN3hxf0LKwpN66gpFNrHGH7T+c2CDa65tvLXp+sVbokmgeTEERNh51/prk4+kV55QPjUymg4WBjErPj1pj5dCMnGimi/S9tRJfNAHKksDu1PDlvDmVh+wIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 支付宝身份授权 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_appId=1001727 sysconfig.zhima.zhima_private_key=MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDL+WJ7N2ZExnWjOi7ZYVDsdoE+P4u+ylxXqxKaeL3D/4ZSSTP7Zw1rqwZgalVY5Ih6bqlLSNqOVFY8htjTdJ5vgCDWMsFQKohwaQrjx550zG97pwruOoM6OI2psO9yL1sGHISLJ+HVrjihnOZ22JnMUCMf4XOnLaz1373iLW1H+f0/VE1kjk5Osq/DU6wgyNl3DyOTVuP6d+WpD+TpMflN0quAqqwHVJkdYRKR4RgDMa3Ara03r06OGnK4Au+/YVXNWe+ZT0QqpWyrIpWt8XpqPMyLgz6SM0EvDWlJndsnHYWZ5jaUbdeliH5PW4oB1P4kXT51sKS3Ieffbgw4bJZFAgMBAAECggEAMtJTOFIoWBB+tQnFLIJz0EcCksjwf7wZ3/oO65AT8CbVh+EXY5dcn6wALbuwwjJG0wKJiemAEyBuUCxlD+KpqyxoghYpVlkSn7d8cB6Hm6BoUo3fSlYn5jS7D0G3l2K3MkGewLFSMpRzJclbHtd/EooRBlt9HnVh9+0keZtJ9DmiG2XjyvMo0B2GWevJlIJcw5p1lBT3fLQIwH37khYhzHcsaV1k9kVToVHI2Edlpc4hq+bEO1grnbGMXgSf6wydKtVxkVHahTv177Gi3YI/PzcBeEKplq9SrtDNTE5ooliadgLUv5UVMEAhDrwSDt94UqsDfRDSN3hS+ncQCqunAQKBgQD4dTlKVY7a4o0qbtH+MpEcXG2xb9NpWGvCz9I+9DvdbAsOhAHWnRFK7/sbEb3Oumktq62eenjwqggVcow7gtnlimiMx05J7BtCziEYHir0bCYNlSJCvVpS0U5A9DifYiZFIHuoU1ZQ46bUa3PCoUV3F4QpF/BU86UV34kmVk2zhQKBgQDSKnnXynS9KmuvwzA98Mot26pxJH4jxLfYl1IPPysR2sWz1iSCZED8lLETY9oCmzw9o8T/c6GGIzP15l0CaQOKC08hxw3h+VTDSj0Shza3YrAwFogWCfryIGyE3Hp+RxojOdK8v2S+CAyxoxuUuUGjVJlmArzbqo06TmAtzP3zwQKBgQCFtmCctqro9Z/PRFDTItehkcSfB3WZbjKgZ0PZCYvmQC07JKPwohsaX0ieas/hn8TXBVusvHC15GvxTvJVXLhzpidaDDD/64dITrLUzfeED2fzS11i2ZDwnSAmKMkITcQW08J49lCvu7SfAS0Ng8lkrE096Fo4/d7MhL7E2RF8GQKBgFjTcQneXLay3i68LYCQa7M0G3aUeOe/NgDJ+/nLtfVm5JZclLOzka/vXGQYmMTvPWfD9vgMtCEQcd6lTXw+TCulGf3ptplimwurLeLN2Tdq85Jvg3blIvYA9Dy3PuJuRMLMpp/1uKuElXDiwj56ih5xHCB8Wbvx+pzBEW9qK49BAoGADZWU0zYr35WooTyr1Gf8zp1x8DNwSKVAcH1pQf6cPCQdHxlXwOMRjv70bgOTEf6ckl1EeHsLWHQEogZUxuEFrRVh8rD4G60JXGkSkKOAyjulvOtPvhXcshWQ3P5CT/o1OB5Wf//4NTs+KGoyEnkYLM7A50mPyUsGiuukV5hKjZY= sysconfig.zhima.zhima_public_key=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAhde+dlWacf9rmTPiwLRuYB/m5J66j7auuhgYEHdnv3orAbaRfDHNUkpk7/S660tGpGRrcfbp4N/Alb0Gtn+sgoX3Vjpwk4/kYXdtOfrPZYaALdXLXAe+o4mSYXigciK4+TuGI9CrPJnBqdm3Z8NM5b44tNDJoZohFvQbLAb4Dm5Zqk0ycYRhJO9QbNuAY7fGyTTD5QA1KlrB1gnzto35nDugY1PvDPz4KGDPUjCQ2m5V69A3+tyIcgq7DimanKVUpVnG5WhmQV6t46rtaq/bPenkHh5E9mWsSYBG3j79UkPuGFqWbxOFwcxQnvNsL1KC0vs3D2vJBHNhoVeHWer6xQIDAQAB sysconfig.zhima.zhima_score_productId=w1010100100000000001 sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/sandbox.do sysconfig.zhima.zhima_channel=api sysconfig.zhima.zhima_platForm=zmop | 芝麻分 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃
| TP |  |  | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.freeDepositZhimaScore = 650 | 免押金分数 | 测试环境 | 孙伟 | 孙伟

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 在renter为基础调整的
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2017011004975863 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMTRW1p7F/AFTtXMwxQsYzrXWhsM7yoL9C0qkQw7sSlTXjZojx6TaPVVM3eHF/QsrCk3rqCkU2scYftP5zYINrrm28ten6xVuiSaB5MQRE2HnX+muTj6RXnlA+NTKaDhYGMSs+PWmPl0IycaKaL9L21El80AcqSwO7U8OW8OZWH7AgMBAAECgYApSAgzODJTI6nfai1Yo97ETrsVhWb8mLlEZ/M4b6S/GD9ghhnOvfh7zL0YyvsZOe16T7WO+CiPBMsAXUgPqzVfK/r05YZpMJ/g6N4+FExeCMV/eV8G6A+rRctVj53rwEelDByjnUHEW4D9B+pOWS/IALkORt4a6XqKekjSwLXEEQJBAPDo6AKXsneABLzDYjBx5HtRZCDHIo8N81PYicguLfd92HN+/CzobCNnZWwchioshM3nwchIUWJVN/ouPvqcZc0CQQDRJWqOz95St2U98ErmaAaxuIePqGhOHbnKvgEGnYXxdRWiCxTYe9ExfsXfOtjlEub233DeUWbd6IBfEoGVNZ7nAkA5v7sOFAsl9jwse7Gn50VcAlC8QsAYBsITkU7F+7vtHe+rD/+nTDfP7NM1LUlEBtP2/91GA3/u0HrQsBFMxfzpAkEAtjmAf0/T6IQL/Qx5ZgjrFDuwOVXFE5LIx0IHSMlE491c7OP01K4E1bgcFWSDiAuRGzYRdFK+ashh2PQZ3XRrrwJBAIE6dRuuhlocvTAxUmLy1B7mnh4NwGhotYXDsmu6kwngzs6PoiNsWHr525QcJUEj65bXEi8pG3s/xlrum+D0Me4= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDE0VtaexfwBU7VzMMULGM611obDO8qC/QtKpEMO7EpU142aI8ek2j1VTN3hxf0LKwpN66gpFNrHGH7T+c2CDa65tvLXp+sVbokmgeTEERNh51/prk4+kV55QPjUymg4WBjErPj1pj5dCMnGimi/S9tRJfNAHKksDu1PDlvDmVh+wIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 支付宝身份授权 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_appId=1001708 sysconfig.zhima.zhima_private_key=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 sysconfig.zhima.zhima_public_key=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB sysconfig.zhima.zhima_score_productId=w1010100100000000001 sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do sysconfig.zhima.zhima_channel=api sysconfig.zhima.zhima_platForm=zmop | 芝麻分 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.freeDepositZhimaScore = 650 | 免押金分数 | 测试环境 | 孙伟 | 孙伟

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.roomlist_cachetime=1 | 房源列表缓存时间设置为1s | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 在renter为基础调整的
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | memcached.memClientSearch1.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.host} memcached.memClientSearch1.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.port} memcached.memClientSearch1.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch1.tp.weight} memcached.memClientSearch2.tp.host=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.host} memcached.memClientSearch2.tp.port=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.port} memcached.memClientSearch2.tp.weight=${filter.memcached.memClientSearch2.tp.weight} | 找房模块为TP设置独立的缓存服务器 | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
| EQ组 |  | rentertp | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=mogoroom | 搜索引擎切换新的数据结构 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.alipay_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDI6d306Q8fIfCOaTXyiUeJHkrIvYISRcc73s3vF1ZT7XN8RNPwJxo8pWaJMmvyTn9N4HQ632qJBVHf8sxHi/fEsraprwCtzvzQETrNRwVxLO5jVmRGi60j8Ue1efIlzPXV9je9mkjzOmdssymZkh2QhUrCmZYI/FCEa3/cNMW0QIDAQAB sysconfig.alipay_sign_charset=GBK sysconfig.alipay_charset=GBK sysconfig.alipay_sign_type=RSA sysconfig.alipay_app_id=2017011004975863 sysconfig.alipay_mogo_private_key=MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAMTRW1p7F/AFTtXMwxQsYzrXWhsM7yoL9C0qkQw7sSlTXjZojx6TaPVVM3eHF/QsrCk3rqCkU2scYftP5zYINrrm28ten6xVuiSaB5MQRE2HnX+muTj6RXnlA+NTKaDhYGMSs+PWmPl0IycaKaL9L21El80AcqSwO7U8OW8OZWH7AgMBAAECgYApSAgzODJTI6nfai1Yo97ETrsVhWb8mLlEZ/M4b6S/GD9ghhnOvfh7zL0YyvsZOe16T7WO+CiPBMsAXUgPqzVfK/r05YZpMJ/g6N4+FExeCMV/eV8G6A+rRctVj53rwEelDByjnUHEW4D9B+pOWS/IALkORt4a6XqKekjSwLXEEQJBAPDo6AKXsneABLzDYjBx5HtRZCDHIo8N81PYicguLfd92HN+/CzobCNnZWwchioshM3nwchIUWJVN/ouPvqcZc0CQQDRJWqOz95St2U98ErmaAaxuIePqGhOHbnKvgEGnYXxdRWiCxTYe9ExfsXfOtjlEub233DeUWbd6IBfEoGVNZ7nAkA5v7sOFAsl9jwse7Gn50VcAlC8QsAYBsITkU7F+7vtHe+rD/+nTDfP7NM1LUlEBtP2/91GA3/u0HrQsBFMxfzpAkEAtjmAf0/T6IQL/Qx5ZgjrFDuwOVXFE5LIx0IHSMlE491c7OP01K4E1bgcFWSDiAuRGzYRdFK+ashh2PQZ3XRrrwJBAIE6dRuuhlocvTAxUmLy1B7mnh4NwGhotYXDsmu6kwngzs6PoiNsWHr525QcJUEj65bXEi8pG3s/xlrum+D0Me4= sysconfig.alipay_mogo_public_key=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDE0VtaexfwBU7VzMMULGM611obDO8qC/QtKpEMO7EpU142aI8ek2j1VTN3hxf0LKwpN66gpFNrHGH7T+c2CDa65tvLXp+sVbokmgeTEERNh51/prk4+kV55QPjUymg4WBjErPj1pj5dCMnGimi/S9tRJfNAHKksDu1PDlvDmVh+wIDAQAB sysconfig.alipay_gateway=https://openapi.alipay.com/gateway.do sysconfig.alipay_grant_type=authorization_code | 支付宝身份授权 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_appId=1001708 sysconfig.zhima.zhima_private_key=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 sysconfig.zhima.zhima_public_key=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB sysconfig.zhima.zhima_score_productId=w1010100100000000001 sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do sysconfig.zhima.zhima_channel=api sysconfig.zhima.zhima_platForm=zmop | 芝麻分 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃
| TP |  | rentertp | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.freeDepositZhimaScore = 650 | 免押金分数 | 测试环境 | 孙伟 | 孙伟

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人