## 版本5.0.4 新特性¦Fix Bug
No |  | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要不紧急 | 修复品牌上下线后无法搜索到相关普通品牌 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
2 | 重要不紧急 | 修复新增优选品牌，优选品牌主页房源显示 | Fix Bug | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
3 | 重要不紧急 | 官网/APP"区域筛选"区域名称去除"区"字 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
4 | 重要不紧急 | 城市区域字段顺序更改 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
5 | 重要不紧急 | 推荐房源排序 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
6 | 重要不紧急 | 【慢SQL优化一期】- 【SLOW-20160824009】 【SLOW-20160824010】 【SLOW-20160824011】 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
7 | 重要不紧急 | 【慢SQL优化一期】- 【SLOW-20160824014】 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
8 | 重要不紧急 | 【慢SQL优化一期】- 【SLOW-20160824015】 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
9 | 重要不紧急 | 【扫码项目】登录增加手机17号段 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
10 | 重要不紧急 | 【扫码项目】发送短信限制条数增加白名单 | 新特性 | 扫码项目 | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
11 | 重要不紧急 | System.out.prin优化 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-10-24 | 能
12 | 重要不紧急 | 异常日志处理 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
13 | 重要不紧急 | 房东状态控制 | New Features | BS、房东PC、房东APP、租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-10-24 | 能
14 | 重要不紧急 | 配置中心基本设置 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭堃、郑良杰 | 发现组 | 施超 | Pass | 2016-10-24 | 能
15 | 重要不紧急 | 房东角色类型管理 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-10-24 | 能
16 | 重要不紧急 | 消息同类合并（业主、投诉、报修） | New Features | 房东PC、房东APP、租客APP、BS | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭堃、郑良杰 | 发现组 | 邵明基/余星赞 | Pass | 2016-10-24 | 能
17 | 重要不紧急 | 发现组System.out.print优化 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 彭堃 | 发现组 | 无需测试 | Pass | 2016-10-24 | 能 |  |  |  | 打印问题，技术特性不属于产品特性，研发自己验收
18 | 重要不紧急 | Top1日志打印去重 | New Features | 房东PC、房东APP、租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 李亚林 | 发现组 | 无需测试 | Pass | 2016-10-24 | 能 |  |  |  | 打印问题，技术特性不属于产品特性，研发自己验收
19 | 重要不紧急 | 部分列表操作后，页面自动刷新回到第一页 | New Features | BS | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
20 | 重要不紧急 | 蘑菇宝“待生成”在审核失败后不显示账单。 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
21 | 重要不紧急 | 蘑菇宝申请审核日志优化 | New Features | BS | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-24 | 能
22 | 重要不紧急 | 租金宝导航增加待买回订单个数图标 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-24 | 能
23 | 重要不紧急 | 房东端增加账户充值后有待买回蘑菇宝则立即买回 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
24 | 重要不紧急 | 获取推送的总数量和未读数量，sql优化 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 苏玉军 | 极光组 | 邵明基 | 通过 | 2016-10-24 | 能
25 | 重要不紧急 | 租客账单性能优化（金融）测试 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-10-20 | 是 | 2016-10-20 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-24 | 能
26 | 重要不紧急 | 收据打印 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 孙伟、崔斌 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
27 | 重要不紧急 | 补录租约租客已注销问题修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
28 | 重要不紧急 | 发起签约快捷租期选择 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王辉 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
29 | 重要不紧急 | 补录租约快捷租期选择 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
30 | 重要不紧急 | 签约单列表房源地址优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王辉 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
31 | 重要不紧急 | 签约单小红点 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
32 | 重要不紧急 | 租客账单性能优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
33 | 重要不紧急 | 房东录入费用水电煤后会变成押金 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 袁冰秋、田志敏 | 捷豹组 | 施超 | pass | 2016-10-24 | y
34 | 重要不紧急 | 补录租约租客性别选择问题修复 | Fix Bug | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-10-22 | 是 | 2016-10-22 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 谷丽娜 | pass | 2016-10-24 | y
35 | 重要不紧急 | 集中式房源录入性能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-17 | 是 | 2016-10-17 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
36 | 重要不紧急 | App房源上传图片 | New Features | 房东App | 是 | 2016-10-17 | 是 | 2016-10-17 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
37 | 重要不紧急 | App房源录入权限控制 | New Features | 房东App | 是 | 2016-10-17 | 是 | 2016-10-17 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
38 | 重要不紧急 | 芝麻信用防止重复授权 | New Features | 房东App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
39 | 重要不紧急 | 芝麻信用为0返回未授权 | New Features | 租客App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
40 | 重要不紧急 | 芝麻信用定时器 | Bugfix | 租客App、房东App | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
41 | 重要不紧急 | App房态图分店筛选 | Bugfix | 房东App | 是 | 2016-10-24 | 是 | 2016-10-20 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
42 | 重要不紧急 | 分散式/集中式房态图，未出租的房源（不含“装修中”的），在信息页新增“空置天数”字段，需蓝色显示；在房源图标上显示“空”图标，并显示具体空置天数； | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-24 | 是 | 2016-10-22 |  | 安栋,韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
43 | 重要不紧急 | 房态图搜索框，支持回车筛选直接出结果 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
44 | 重要不紧急 | 复制的内容，复制到搜索框粘贴后，房态图左边直接显示相应的房源数量结果 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
45 | 重要且紧急 | 装修中房态图显示 | New Features | 房东PC、房东App | 是 | 2016-10-24 | 是 | 2016-10-22 |  | 安栋,韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-25 | 能
46 | 重要不紧急 | 新录/编辑集中式房源，房间号取消和楼层关联 | New Features | 房东App | [5 empty] | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-25 | 能
47 | 重要且紧急 | 惩罚隐藏天数过了之后，点击官网展示，会显示‘’惩罚隐藏中，不可修改展示状态‘’。点击确认后可以修改。 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
48 | 紧急不重要 | 集中式房源编辑房型，字段错误 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
49 | 重要不紧急 | 上传房东id，格式为landlordid-''房东姓名'' | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-21 | 是 | 2016-10-21 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 张蕴熠 | 通过 | 2016-10-21 | 能
50 | 重要且紧急 | 编辑房型是房源描述保存报错 | Bugfix | 房东PC | 是 | 2016-10-24 | 是 | 2016-10-24 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-24 | 能
51 | 重要不紧急 | 房源隐藏等3项与销售无关的筛选项，调整为“且”的逻辑关系 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-18 | 是 | 2016-10-18 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-21 | 能
52 | 重要不紧急 | 运营报表一期 | New Features | BS | 是 | 2016-10-20 | 是 |  |  | 张浩、傅其亮、苏国泰 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-24 | 能
53 | 重要不紧急 | BS报表查询优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-10-18 | 是 |  |  | 钱文博、傅其亮 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-24 | 能
54 | 重要不紧急 | 风控规则调整、工作台 | New Features | BS | 是 | 2016-10-19 | 是 |  |  | 张浩 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-25 | 能
55 | 重要不紧急 | 金融报表 | New Features | BS | 是 | 2016-10-22 | 是 |  |  | 孙苏文 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-26 | 能
56 | 重要不紧急 | 房东风控管理二期 | New Features | BS | 是 | 2016-10-22 | 是 |  |  | 张浩、傅其亮 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-27 | 能
57 | 重要且紧急 | 批量删除图片 roomdi为空判断 | Bug | BS | 是 | 2016-10-25 | 是 |  |  | 张浩 | 磐石组 | 李敖 | 通过 | 2016-10-26 | 能

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | old修改成se 示例： jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se jdbc.url_old改为jdbc.url_se jdbc.username_old改为jdbc.username_se jdbc.password_old改为jdbc.password_se | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | jdbc.url_se jdbc.username_se jdbc.password_se 的配置值改为IP为15的从库DB | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renter | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_se= jdbc.url_se= jdbc.username_se= jdbc.password_se= | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 配置值为IP为15的从库DB
4 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renterpc | jdbc.properties | 修改 | old修改成se 示例： jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se jdbc.url_old改为jdbc.url_se jdbc.username_old改为jdbc.username_se jdbc.password_old改为jdbc.password_se | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom- renterembed | memcache | 新增 | 微信 set 10_smsRequestIp_w_f_ip_ 0 0 723 101.81.17.87,101.81.16.177,116.193.51.206,116.193.51.207,116.226.111.148,119.81.161.100,116.231.154.143,140.207.223.180,222.73.189.137,163.125.80.181,101.81.21.255,101.90.127.175,101.81.238.11,101.81.237.116,101.81.18.75,116.226.111.0,116.226.109.130,116.226.107.109,180.173.163.239,116.226.107.51,101.81.234.144,101.81.21.43,101.81.16.99,101.81.237.196,116.226.105.245,116.231.154.206,116.226.111.16,101.81.20.127,112.65.191.144,101.81.238.146,115.173.228.234,115.173.231.219,101.81.18.152,115.173.229.72,101.81.22.5,116.226.108.229,101.81.59.51,211.161.194.209,101.81.17.22,116.226.107.223,180.173.170.180,101.81.238.147,116.226.106.95,106.2.196.190,59.108.72.178,183.196.131.98,218.17.162.120,116.25.163.96,120.236.31.38 支付宝 set 11_smsRequestIp_w_f_ip_ 0 0 723 101.81.17.87,101.81.16.177,116.193.51.206,116.193.51.207,116.226.111.148,119.81.161.100,116.231.154.143,140.207.223.180,222.73.189.137,163.125.80.181,101.81.21.255,101.90.127.175,101.81.238.11,101.81.237.116,101.81.18.75,116.226.111.0,116.226.109.130,116.226.107.109,180.173.163.239,116.226.107.51,101.81.234.144,101.81.21.43,101.81.16.99,101.81.237.196,116.226.105.245,116.231.154.206,116.226.111.16,101.81.20.127,112.65.191.144,101.81.238.146,115.173.228.234,115.173.231.219,101.81.18.152,115.173.229.72,101.81.22.5,116.226.108.229,101.81.59.51,211.161.194.209,101.81.17.22,116.226.107.223,180.173.170.180,101.81.238.147,116.226.106.95,106.2.196.190,59.108.72.178,183.196.131.98,218.17.162.120,116.25.163.96,120.236.31.38 | 发送短信白名单 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣 | 这部分IP无需校验 发送短信的上限

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | old修改成se 示例： jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se jdbc.url_old改为jdbc.url_se jdbc.username_old改为jdbc.username_se jdbc.password_old改为jdbc.password_se | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | jdbc.url_se jdbc.username_se jdbc.password_se 的配置值改为IP为15的从库DB | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renter | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_se= jdbc.url_se= jdbc.username_se= jdbc.password_se= | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 配置值为IP为15的从库DB
4 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renterpc | jdbc.properties | 修改 | old修改成se 示例： jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se jdbc.url_old改为jdbc.url_se jdbc.username_old改为jdbc.username_se jdbc.password_old改为jdbc.password_se | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom- renterembed | memcache | 新增 | 微信 set 10_smsRequestIp_w_f_ip_ 0 0 723 101.81.17.87,101.81.16.177,116.193.51.206,116.193.51.207,116.226.111.148,119.81.161.100,116.231.154.143,140.207.223.180,222.73.189.137,163.125.80.181,101.81.21.255,101.90.127.175,101.81.238.11,101.81.237.116,101.81.18.75,116.226.111.0,116.226.109.130,116.226.107.109,180.173.163.239,116.226.107.51,101.81.234.144,101.81.21.43,101.81.16.99,101.81.237.196,116.226.105.245,116.231.154.206,116.226.111.16,101.81.20.127,112.65.191.144,101.81.238.146,115.173.228.234,115.173.231.219,101.81.18.152,115.173.229.72,101.81.22.5,116.226.108.229,101.81.59.51,211.161.194.209,101.81.17.22,116.226.107.223,180.173.170.180,101.81.238.147,116.226.106.95,106.2.196.190,59.108.72.178,183.196.131.98,218.17.162.120,116.25.163.96,120.236.31.38 支付宝 set 11_smsRequestIp_w_f_ip_ 0 0 723 101.81.17.87,101.81.16.177,116.193.51.206,116.193.51.207,116.226.111.148,119.81.161.100,116.231.154.143,140.207.223.180,222.73.189.137,163.125.80.181,101.81.21.255,101.90.127.175,101.81.238.11,101.81.237.116,101.81.18.75,116.226.111.0,116.226.109.130,116.226.107.109,180.173.163.239,116.226.107.51,101.81.234.144,101.81.21.43,101.81.16.99,101.81.237.196,116.226.105.245,116.231.154.206,116.226.111.16,101.81.20.127,112.65.191.144,101.81.238.146,115.173.228.234,115.173.231.219,101.81.18.152,115.173.229.72,101.81.22.5,116.226.108.229,101.81.59.51,211.161.194.209,101.81.17.22,116.226.107.223,180.173.170.180,101.81.238.147,116.226.106.95,106.2.196.190,59.108.72.178,183.196.131.98,218.17.162.120,116.25.163.96,120.236.31.38 | 发送短信白名单 | 生产环境 | 朱彤 | 朱彤 | 史欣欣 | 这部分IP无需校验 发送短信的上限

## 是否支持热发
相关项目组 | 是否支持热发
EQ组 | 是
发现组 | 是
极光组 | 是
捷豹组 | 是
马丁组 | 是
磐石组 | 是