## 01 版本5.2.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 投诉点击已解决无效 | Fix Bugs | BS | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 张浩 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-12-30 | 能 | 6947
2 | 重要 | 紧急 | 官网房间详情页增加类似百度爬虫防刷相关处理 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-31 | 是 | 2016-12-30 |  | 朱彤 | EQ组 | 朱彤 | 通过 | 2016-12-30 | 能 |  |  |  | 免测，开发自测及技术经理审核
3 | 重要 | 紧急 | 【账单详情】定金押金抵扣，详情显示错误 | Fix Bugs | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 王辉 | 捷豹组 | 李敖 | 通过 | 2016-12-30 | 能 | 6934
4 | 重要 | 紧急 | 添加单次账单发送短信为周期性账单提示优化 | Fix Bugs | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-30 | 能 | 6956
5 | 重要 | 紧急 | 历史退房数据兼容 | Fix Bugs | partnerpc | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 王辉 | 捷豹组 | 李敖 | 通过 | 2016-12-30 | 能 | 6954
6 | 重要 | 紧急 | 房间配置显示 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-12-29 | 能 | 6941
7 | 重要 | 紧急 | 房东公告栏 | New Features | BS | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 安栋 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-29 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 移动版房源录入兼容性处理 | Fix Bugs | 房东PC，App，BS | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 张飞 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-29 | 能 | 6819
9 | 重要 | 紧急 | 解决提交聚有财申请资料异常时导致支付回滚的问题 | Fix Bugs | tasktracker | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-12-30 | 能 | 6963
10 | 重要 | 紧急 | BS 去掉企业版和个人版选择 | New Features | mogoroom-bs | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 安迪 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
11 | 重要 | 紧急 | 移动版忘记密码企业版限制 | Fix Bugs | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 安迪 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
12 | 重要 | 紧急 | bs添加房东去掉400 | Fix Bugs | mogoroom-bs | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 安迪 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
13 | 重要 | 紧急 | 首页工作台房源统计问题 | Fix Bugs | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 郑良杰 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
14 | 重要 | 紧急 | 生产同步数据问题 | Fix Bugs | room-job-sync | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 梦先铭 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
15 | 重要 | 紧急 | 房态图已预定的房源无法在房态图上展示 | Fix Bugs | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 梦先铭 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人