## 版本3.1.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客APP账单支持合并支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-14 | 否 |  |  | 武孟华 | 捷豹组/移动组/架构组 | 樊黎/移动组 | 在测 |  |  |  |  | 否
2 | 补录租约添加性别修改、添加房源 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
3 | 预定待支付提示 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
4 | 租客发起签约，房东起租日期不受租客影响（蘑菇宝only） | New Features | 房东PC／房东APP | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
5 | 发起签约先读取是否有预定单占用 | Fix Bug | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
6 | 签约单状态优化（加一种状态签约已失效的状态） | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 是 | 线下支付支付渠道枚举变更--历史数据处理(业务侧)-捷豹组.sql
7 | 补录租约已确认的租金已付短信推送 | Fix Bug | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
8 | 线下已收新增收款渠道 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-14 | 否 |  |  | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 有
9 | 房东租客账单筛选优化 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
10 | 房东PC租客账单显示Room明细 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  |  |  |  | 否
11 | 房东PC小区录入遗留问题 | Fix Bug | 房东PC | 否 |  |  |  |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | [5 empty] | 否
12 | 租客未确认签约房东不能退房 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 |  | 已上线 |  |  | 否
13 | 统一订购系统测试 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-05-14 | 是 | 2016-05-14 |  | 王涛 | 捷豹组/架构组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否
14 | 房东APP前端架构升级 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-05-14 | 否 |  |  | 杨正权 | 捷豹组/架构组 | 樊黎 | 在测 |  |  |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人