## 版本5.2.0新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | BS 去掉企业版和个人版选择 | New Features | mogoroom-bs | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 安迪 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 移动版忘记密码企业版限制 | Fix Bugs | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 安迪 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
3 | 重要 | 紧急 | bs添加房东去掉400 | Fix Bugs | mogoroom-bs | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 安迪 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 首页工作台房源统计问题 | Fix Bugs | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 郑良杰 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 生产同步数据问题 | Fix Bugs | room-job-sync | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 梦先铭 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 房态图已预定的房源无法在房态图上展示 | Fix Bugs | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 梦先铭 | 野帝组 | 紫梦 | 通过 | 2016-12-30 | 能

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 生产上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人