## 版本5.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 下期收租日文案提示 | new feature | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
2 | 修改签约单状态为已退房同时已经结清状态发送6条短信问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
3 | 修改补录租约新增push消息 | new feature | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
4 | 确认租约新增渠道 | new feature | 租客APP/H5 | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
5 | 补录租约性别bug | Fix Bug | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
6 | 首页显示欠款数目与实际欠款账单不一致 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
7
8
9
10
11
12

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人