## 版本3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【租客App】新增售后功能（投诉） | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 是 | 已提交初始化脚本
2 | 【租客App】新增售后功能（报修） | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能 |  |  | 是 | 已提交初始化脚本
3 | 【租客PC】蘑菇官网微信+微博二维码及链接更新 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
4 | 【租客PC】官网的css 改了以后，如果不做refresh ，页面是乱的 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
5 | 【租客PC】地图Mark 视觉调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
6 | 【租客PC】地图缩放级别优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
7 | 【租客PC】解决线上“调用搜索引擎失败”报警的问题 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
8 | 【租客PC】地图找房时，需要显示小区最低价格 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
9 | 【租客PC】地图缩放增加“按商圈汇总” | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 |  | 2016-03-15
10 | 【租客PC】找房页全屏地图和列表地图切换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
11 | 【租客PC】地图相关层级的房源套数与筛选项关联 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
12 | 【租客App】取消支付时释放支付锁 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 陈美 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
13 | 【租客App】蘑菇宝签约只能选择本人入住 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 陈美 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
14 | 【租客PC】地图缩放之按区域、城市统计房源总数 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 周蓉、吴永余
15 | 【租客PC】全屏找房页面,点击地图房源图标，展示结果列表，点击空白或者关闭按钮关闭结果列表 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
16 | 【租客PC】全屏找房页面筛选条件 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
17 | 【租客App】修复租客预定房间A后，还可以预约房间A的问题 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王起东 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
18 | 【租客PC】地图界面添加缩略图，小区公寓房， 集中公寓房 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
19 | 【租客PC】地图侧边按钮hover状态添加 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
20 | 【租客PC】全屏地图筛选面板条件罗列样式修改 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
21 | 【租客PC】全屏地图结果展示新功能 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
22 | 【租客PC】在wap首页，增加客户端下载banner链接 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
23 | 【租客PC】社区频道中，城市切换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
24 | 【租客PC】顶部header的“福利社”入口改为“专题”的入口 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
25 | 【租客PC】无图详情页优化（800-1200屏幕） | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
26 | 【租客PC】帮助中心入口转移至通用footer中 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 李建 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
27 | 修改房东发起签约，租客确认租约时显示证件号码为0的bug | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 陈美 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
28 | 【租客App】安全相关：增加验证Token | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 王起东 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
29 | 【租客App】安全相关：文件上传验证文件后缀 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
30 | 【租客App】安全相关：使用统一的零时图片文件上传路径 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 测试通过 | 2016-03-15 | 能
31 | 【租客PC】修复北京的用户无法在首页切换到上海的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-15 | 是 | 2016-03-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉、吴永余 | 发布后，正式环境验证 | 2016-03-15 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
46485