## 版本5.0.4新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东PC集中式房源录入楼层号分离 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-27 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-27 | 能 |  |  | 否
2 | 重要 | 紧急 | 删除集中式公寓最后一间将大楼一起删除 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-27 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-27 | 能 |  |  | 否
3 | 重要 | 紧急 | 房态图控制天数算法更新 | New Feature | 房东PC | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-28 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-27 | 能 |  |  | 否
4 | 重要 | 紧急 | 收款账号墨果切换到朔羡(IOS微信支付3.3.0版本提示升级) | New Feature | renter | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-27 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超
5 | 重要 | 紧急 | 支付宝重复支付流水问题 | Fix Bug | payapi | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-27 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超
6 | 重要 | 紧急 | 风控数据查询、统计错误数据修复 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-10-27 | 是 |  |  | 张浩、孙苏文 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-27 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 拓展区域、城市经理统计优化二期 | New Features | BS | 是 | 2016-10-27 | 是 |  |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-27 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 应收、实收报表有总部权限的子账号“分店”筛选项优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-10-27 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李敖 | 通过 | 2016-10-27 | 能
9 | 重要 | 紧急 | 编辑账单后用户切换页面判断 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-10-27 | 是 |  |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李敖 | 通过 | 2016-10-27 | 能
|  |  | 微信公众号去除自动回复功能 | New Features | 微信公众号 | 是 | 2016-10-26 | 是 | 2016-10-26 |  | 纪林强 | EQ组 | 史欣欣 | 通过 | 2016-10-26 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注