## 版本5.2.0新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东移动版上线 | New Features | 房东移动版 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组
2 | 重要 | 紧急 | 极光消息推送 | New Features | 极光推送 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组
3 | 重要 | 紧急 | BS | New Features | app版本管理及房东管理 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组
4 | 重要 | 紧急 | 房东PC | New Features | 移动版房东PC禁止登陆 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组
5 | 重要 | 紧急 | 租客 | New Features | 补录租约同意发送消息 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组
6 | 重要 | 紧急 | 旧版房东APP | New Features | 移动版房东APP禁止登陆 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组
7 | 重要 | 紧急 | 房源同步定时器 | New Features | 移动版房态图APP房源同步的定时器 | 是 | 2016-11-14 | 是 | 2016-11-14 |  |  | 野帝组

## 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 野帝组 | 5.2.0_beta | mogoroom-messages | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.papp_masterSecret=1dd64491c9796f45273587bc sysconfig.papp_appkey=31eb776d5ab890e9ba8d8fec | 移动版极光推送id | 测试环境
2 | 野帝组 | 5.2.0_beta | mogoroom-papp | systemconfig.properties jdbc.properties log4j.properties threadpool.properties | 新增 | 从旧的app 复制4个文件,修改systemconfig.properties 第一个的配置文件路径 |  | 测试环境
3 | 野帝组 | 5.2.0_beta | mogoroom-papp | jdbc.properties | 新增 | jdbc.roomstatus.driverClassName jdbc.roomstatus.url= jdbc.roomstatus.username jdbc.roomstatus.password | 房态房源数据库 | 测试环境
4 | 野帝组 | 5.2.0_beta | mogoroom-bs |  |  | 消息模板，见附件

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人