## 版本5.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 个人中心页面优化（包括子账号） | 新特性 | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 郑良杰、陈佳文 | 发现组
2 | 房东多种证件入驻 | 新特性 | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 吕崇新 | 发现组 | [7 empty] | 回乡证&台胞证&护照证件可入驻平台
3 | 房东账号BS解锁 | 新特性 | BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 彭堃 | 发现组
4 | 慢SQL分析和处理 | 新特性 | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 李亚林 | 发现组
5 | 品牌名称填写 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 郑良杰 | 发现组
6 | 支付密码修改安全漏洞梳理 | 新特性 | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 郑良杰 | 发现组
7 | 角色账号设置性能优化 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2016-09-06 | 是 | 2016-09-09 |  | 李亚林 | 发现组
8 | 消息模块优化 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2016-09-09 | 是 | 2016-09-09 |  | 李亚林 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人