## 版本5.1.3.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房间详情页 品牌标题过长做了截断处理 | Fix Bug | renter、renterpc | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5688
2 | 重要 | 紧急 | 房间详情页 访问记录pc 增加了超过6调记录显示查看更多效果 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5689
3 | 重要 | 紧急 | 租客Wap房间详情页房源地铁线填充动态数据 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5690
4 | 重要 | 紧急 | 租客PC品牌主页 最近上新、即将出租数据最多显示4条 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 周云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5691
5 | 重要 | 紧急 | 租客PC 北京地铁14号线西段和东段问题 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-01 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 老版本app附近找房地图崩溃问题 | Fix Bug | renter | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5692
7 | 重要 | 紧急 | 房源排序权重修改 | 新特性 | BS、定时器 | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 彭晓春 | EQ组 | 史欣欣 | 通过 | 2016-12-01 | 能
8 | 重要 | 紧急 | roomprice执行时间过长优化 | 新特性 | BS | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-01 | 能
9 | 重要 | 紧急 | 修复房东V分计算定时器的异常 | Fix Bug | 定时器 | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5736
10 | 重要 | 紧急 | 租客PC 芝麻信用页面，未显示城市 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-01 | 能 | 5735
11 | 重要 | 紧急 | 租客APP老版本兼容性 | 无 | renter | 是 | 2016-12-01 | 是 | 2016-12-01 |  | EQ、移动组 | 移动组、EQ组 | 陈美 | 通过 | 2016-12-01 | 能

## 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.3.1 | tasktrack | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 测试环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行

## 配置文件(预发布环境)
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.3.1 | tasktrack | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 预发布环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.3.1 | tasktrack | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行

## 配置文件(公测环境)
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.3.1 | tasktrack | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 公测环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人