## 01 版本5.3.3.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 金融账务优化 | New Features | partnerPC、partnerAPP、PAPP、BS、tasktracker、payapi、renterembed、renterAPP | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟、吕崇新、沙周麟 | 极光组 | 低 | 纪维玉、王云飞、王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JSZWYH-1 |  |  | 否
2 | 重要 | 不紧急 | 放款给房东和房东买回，使用分布式锁 | New Features | partnerPC、partnerAPP、PAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRYH-12
3 | 重要 | 不紧急 | 资方放款至蘑菇的手续费接口开发 | New Features | BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-2523
4 | 重要 | 不紧急 | 提醒租客还款消息开发 | New Features |  | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRYF-402
5 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请前-芝麻信用未授权页面 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-7
6 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请前-芝麻信用已授权页面 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-8
7 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-实名认证 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-9
8 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-身份信息 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-10
9 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-企业信息 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-11
10 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-上传材料 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-12
11 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-确认申请 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-13
12 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-申请进度 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-14
13 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-查看申请资料 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-15
14 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-修改申请资料 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-16
15 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-申请失败 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-17
16 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-申请通过 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-18
17 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-资质终止 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-19
18 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-蘑菇宝优化-蘑菇宝申请列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-92
19 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-月付资质-月付资质列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-91
20 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-信审审核-合同上传 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-90
21 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-信审审核-申请资料详情 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-89
22 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-信审审核-月付服务申请列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-88
23 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-拓展审核-信息采集详情 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-87
24 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-拓展审核-房东信息采集 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-86
25 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-拓展审核-拓展审核列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-85
26 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-PC月付申请进度修改 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-9
27 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-PC月付列表修改 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-8
28 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-PC蘑菇宝列表修改 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-7
29 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-蘑菇宝-资质生效后 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-6
30 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-历史无月付-资质生效后 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-5
31 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-历史无月付-审核中/申请失败 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-4
32 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-历史无月付-未申请 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-3

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 审核资料有误超时后消息提醒定时器 | 杨斌 | 韩美娟 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyMsgRemindOverTimeTask |  | LoanApplyMsgRemindOverTimeTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyMsgRemindOverTimeTask"} | 定时任务 | 每日19:00执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 审核资料有误超时后，自动审核拒绝并发送消息定时器 | 杨斌 | 韩美娟 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyApproveRejectWhenOverTimeTask |  | LoanApplyApproveRejectWhenOverTimeTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyApproveRejectWhenOverTimeTask"} | 定时任务 | 每隔30分钟执行一次

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | online | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #月付申请微信公众号消息模板 sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_monthapply=xew5LF77JZ1mkHK3Xzje8m99cmHcuZEPqv7AN8fs_zo #月付申请支付宝服务窗消息模板 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_monthapply=63b94f6020b249dea921f98652c40392 | 发送支付宝服务窗、微信公众号消息 | 开发环境、测试环境、生产环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | online | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #月付申请微信公众号消息模板 sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_monthapply=adEbb9gBcwSAS_nZL32MKF1X9R1wHPLa03CRnlrnvZM #月付申请支付宝服务窗消息模板 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_monthapply=762c83c10ab44e1799b057ffce1a2c58 | 发送支付宝服务窗、微信公众号消息 | 开发环境、测试环境、生产环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人