## 版本5.0.3新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | BS功能新增、变更 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 张浩、钱文博 | 磐石组 | [7 empty] | 集中式公寓列表 增加批量审核图片 400分机号段需求 拓展统计、日报导出功能 删除联系人需求变更
2 | BS优化 | 优化 | BS | 是 |  | 是 |  |  | 张浩、傅其亮、钱文博 | 磐石组 | [7 empty] | 运营报表相关任务(具体需求见磐石组TB5.0.3) 拓展报表相关任务(具体需求见磐石组TB5.0.3)
3 | 虚假房源 | New Features | BS | 是 | 2016-09-27 | 是 |  |  | 张浩、钱文博 | 磐石组
4 | 账务优化 | New Features | 账务 | 是 |  | 是 |  |  | 王向阳、孙苏文、严宏飞 | 磐石组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.0.2 | BS | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppID=wx730bca9476310d91 sysconfig.weixin.weixinhuoBanAppSecret=d4624c36b6795d1d99dcf0547af5443d | 蘑菇伙伴微信公众号 (AppID、AppSecret需要运维配置) | 测试环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | 生产环境AppID、AppSecret需要运维配置
| 磐石组 | 5.0.2 | BS | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_repo=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_repo=jdbc\:mysql\://192.168.12.188\:3306/mogo_dev?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.username_repo=EC985EB3E9D6A6CCBB537518ECDCD57C jdbc.password_repo=DDA989A60555874C2D40B52948A38959 | bs添加报表查询专用数据源 | 测试环境 | 钱文博 | 钱文博 | 王岩 | 数据库相关配置值需要各环境指定