## 版本1.0.3 新特性¦Fix Bug 20150731
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 租客APP签约单证件上传图片数量限制 | 版本1.0.3 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | 租客APP页面： index2.jsp | 郑良杰 | 发现组
2 | 租客APP服务记录为空时，背景样式显示调整 | 版本1.0.3 新特性 | 租客APP | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | 租客APP页面： index2.jsp supportDiv.jsp | 郑良杰 | 发现组
3 | 租客APP消息列表显示为空问题 | 版本1.0.3 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | 控制层： Supportcontroller.java 核心模块： service层： MessageServiceImpl.java | 郑良杰 | 发现组
4 | 房东APP，完成报修时消息推送给租客 | 版本1.0.3 Fix Bug | 房东APP | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | 控制层: SupportController.java 核心模块： service层： MessageServiceImpl.java | 郑良杰 | 发现组
5 | BS后台，投诉报修记录添加，完成，撤销消息推送给租客,房东问题 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | 控制层： ComplainController.java RepairController.java 核心模块： Facade层： IComplainFacade.java IRepairFacade.java ComplainFacadeImpl.java RepairFacadeImpl.java Service层 MessageServiceImpl.java | 郑良杰 | 发现组
6 | BS后台删除报修记录，影响租客APP服务记录显示问题 | 版本1.0.3 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | 控制层： SupportController.java | 郑良杰 | 发现组
7 | 房东APP，退房处理完成后在返回到处理界面问题 | 版本1.0.3 Fix Bug | 房东APP | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | 房东APP页面： index3.jsp | 郑良杰 | 发现组
8 | 租客APP，对于偶尔出现退房原因弹不出来情况解决 | 版本1.0.3 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | 租客APP页面： index2.jsp | 郑良杰 | 发现组
9 | 租客APP，报修时图片显示问题，删除图片问题解决 | 版本1.0.3 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | 租客APP页面： index2.jsp | 郑良杰 | 发现组
10 | 签约单号查询选项查询错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： listSignedOrder.jsp | 李慧 | 发现组
11 | 报修来源选项不应该有职业房东App | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： listSignedOrder.jsp | 李慧 | 发现组
12 | 公寓查询选项查询错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： listSignedOrder.jsp advanceOrderList.jsp listReservationOrder.jsp | 李慧 | 发现组
13 | 租客姓名查询选项查询错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： listSignedOrder.jsp advanceOrderList.jsp listReservationOrder.jsp | 李慧 | 发现组
14 | 上传照片状态显示错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： listRepair.jsp lsitComplain.jsp | 李慧 | 发现组
15 | 预定单详情页显示错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： advanceOrderDetail.jsp | 李慧 | 发现组
16 | 房东未同意预订单详情页(退定金，退违约金)无内容 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： advanceOrderDetail.jsp | 李慧 | 发现组
17 | 照片显示位置错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-29 | 是 | 2015-07-29 | BS后台： listRepair.jsp lsitComplain.jsp | 李慧 | 发现组
18 | 【售后服务退房】是否有备注查询错误 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | BS后台： SurrenderApplyMapper.xml | 李慧 | 发现组
19 | 已完成退房的退房记录状态应该为处理完毕 | 版本1.0.3 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | BS后台： listCheckoutApply.jsp | 李慧 | 发现组
20 | 签约单加入新状态（已退房） | 版本1.0.3 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-07-30 | 是 | 2015-07-30 | BS后台： listSignedOrder.jsp SignedOrderController.java | 李慧 | 发现组
21 | 预定单中,如果剩余到期天数小于0以后, 不需要再计算这一值, 到期未完成签约的剩余到期天数不要显示负数, 负数的结果全部显示NA即可 | 版本1.0.3 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-07-27 | 是 | 2015-07-27 | 后台BS: AdvanceOrderController.java 核心模块: facade层： BookOrderFacadeImpl.java util: MyDateTimePicker.java | 王梓禾 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-27