## 版本1.3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东提现时，按钮变灰 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 |  | 可以
2 | 后台杀掉进程后，重新打开APP，其首页无数据 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 |  | 可以
3 | 验证码异常，取消房东app验证码 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 |  | 可以
4 | 合同备注长度加长到500 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 |  | 可以
5
6
7
8
9
10
11
12
13