## 版本3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | QQ在线客服时间更改+ 页脚 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
2 | ”房东入驻“页面入口变更至房东pc登录页 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
3 | 频道更改 - header UI修改，城市切换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
4 | 官网首页“蘑菇客”公众号推广展示 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 陈佳文 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
5 | 无图版本房间详情页优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
6 | 官网首页资讯调取规则优化。将官网首页蘑菇资讯调用规则数据进行更改，改为调用社区的最新文章。 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
7 | 集中式房源，电梯数为0，租客APP对应房间显示标签电梯房 （redmine: 45832） | BugFix | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 彭晓春 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
8 | 解决上线前老数据，账单实际已支付显示为未支付的问题 | BugFix | 租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 周云 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
9 | 解决找房列表出现价格为0的问题 | BugFix | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 雷传盛 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能 |  |  |  | 搜索引擎优化如果显示0 的数据 会自动同步showPrices 字段
10 | 官网，微官网 添加沪公网安备信息 | BugFix | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 裔玲玲 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
11 | 自营合同模版修改 | BugFix | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 金刚 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能 |  |  |  | 此定时器会修改 预定单是预定已支付待确认的状态 修改为 预定成功待审核 签约单是 23 状态修改为 4
12 | 新增定时器：处理支付回掉失败 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 周云 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
13 | 新增定时器：支付成功可再支付问题 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 冯银鹏 | 架构组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
14 | 添加百度官方监测工具实时监测网站数据变化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
15 | 找房添加地铁站找房 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试中 | 2016-03-08
16 | 修改租客PC安全中心页 -标签 BUG | BugFix | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
17 | 房东PC 添加申请加盟按钮 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-09 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
46485