## 版本3.3.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 蘑菇宝贷款合同列表加拓展员列 | New Features | BS | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-13 | 能
2 | 职业房东录入增加法定代表人字段 | New Features | BS | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-13 | 能
3 | 注册用户明细列表按照时间顺序进行排序 | New Features | BS | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
4 | 新增员工自动计算最大员工编号 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
5 | 拓展首页增加自定义账单累计支付量列 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
6 | 报表查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 钱文博 | 基础服务组 | 李傲
7
8
9
10
11
12
13

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人