## 版本5.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | BS列表操作后，页面自动刷新需要重新选择。 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
2 | 签约单退房，蘑菇申请列表仍为资料待修改转态 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
3 | 拉卡拉强清弹窗文案修改 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
4 | BS列表滚动条使用浏览器滚动条 | New Feature | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
5 | 蘑菇宝申请租客手机、银行预留手机不能与紧急联系人手机相同 | New Feature | 租客APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
6 | 聚有财蘑菇宝申请列表增加审核人 | New Feature | 房东PC&APP | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
7 | 拉卡拉催款列表拓展改为签约人，增加服务人 | New Features | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
8 | 蘑菇宝逾期消息实际账单日期发送错误 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 崔斌 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
9 | 蘑菇宝合同详情增加操作历史记录 | New Features | BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
10 | 蘑菇宝申请列表筛选项增加资方已放款状态 | New Features | BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
11 | 租金宝额度计算查询性能优化 | New Features | 房东PC&APP、BS | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 孙伟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-09-21 | 能
12 | 蘑菇宝聚有财还款时支付失败短信提醒 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 顾宝碗 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
13 | 蘑菇宝分期协议更新及优化 | New Features | 租客app | 是 | 2016-09-14 | 是 | 2016-09-14 |  | 茅嬛嬛 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能
14 | 拉卡拉最后一期未付的时候退房，需要返还手续费，因买回本金为负导致账单无法生成。 | fix Bug | BS | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-09-21 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人