## 版本1.3.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房源管理： 1、支持集中式公寓录入及管理 2、优化分散式公寓录入流程 3、编辑信息优化 4、PC端增加房态显示 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC、官网/租客APP | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 郑良杰 | 发现组
2 | 财务管理： 1、增加应收实收、应付实付列表 2、PC端增加押金列表 3、支持线下支付方式 4、增加财务相关提醒 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC、官网/租客APP | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 沙周麟 | 极光组
3 | 租客管理： 1、调整租客列表显示方式 2、增加欠款、到期提醒 3、支持房源原租客整月期限的转客，不含蘑菇宝 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 田东兴、史欣欣、沙周麟 | 发现组、极光组、EQ组
4 | 业主管理： 1、增加业主管理录入 2、支持业主租约分段式租金 3、支持业主租金提醒及标示已付 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 王翔毅 | 极光组
5 | 销售管理： 1、退房请求调整到销售管理中 2、优化列表显示 3、定金策略调整，即时到房东账 4、房东可在PC端进行主动退房操作 5、优化未处理事项提醒 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 李慧 | 发现组
6 | 售后服务： 1、PC端支持售后服务处理 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 李慧 | 发现组
7 | 待办提醒： 1、针对今日到未来一周的待办提醒 2、支持账务和到期提醒 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 安栋 | 发现组
8 | APP首页调整：优化布局，展现提醒事项 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 王梓禾 | 发现组
9 | 统计：增加对销售、财务的相关统计 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP/PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 沙周麟 | 极光组
10 | 个人中心及首页： 1、登录； 2、找回密码； 3、修改密码； | 版本1.3.0新特性 | 房东PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 赵良智 | 发现组
11 | 工程及框架搭建 1、Token安全校验及非法访问隔离 2、前端框架搭建 | 版本1.3.0新特性 | 房东PC | 是 | 2015-10-11 | 是 | 2015-10-13 |  | 裔琳琳、赵良智 | 发现组
12 | 房东PC各级页面及前端JS脚本 | 版本1.3.0新特性 | 房东PC | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-13 |  | 裔琳琳、陈佳文 | 发现组
13 | 房东APP新增页面、修改页面及前端JS脚本 1、新增页面及老页面剥离 2、修改老页面BUG | 版本1.3.0新特性 | 房东APP | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-13 |  | 李健、王园、陈佳文 | 发现组、极光组
14 | 租客APP 1、租客定金转入房东账户管理 2、转客登录、合同确认和资料完善 3、线下支付 4、集中式房源展示 | 版本1.3.0新特性 | 房东APP | 是 | 2015-10-10 | 是 | 2015-10-13 |  | 周云、沙周麟 | 发现组、EQ组