## 版本1.3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | input标签的placeholder显示靠右 | bug | 房东App | 是 | 2015-11-24 | 是 | 2015-11-24 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
2 | 添加房源：选择楼层时，添加页显示错位 | bug | 房东App | 是 | 2015-11-24 | 是 | 2015-11-24 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
3 | 添加房源时，中介费和管理费的勾选框很难选中（小米2S） | bug | 房东App | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
4 | 全面取消保证金5000验证 | 新特性 | 房东PC/房东App | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
5 | 房东预定、签约不同意的时候，余额不够退给租客则提示“余额不足，请充值！ | 新特性 | 房东PC/房东App | 是 | 2015-11-27 | 是 | 2015-11-27 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
6 | 新用户设置完登陆密码后退出,重新登陆需要设置支付密码. | bug | 房东App | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
7 | 房东审核签约时，单页面的去掉"签约房间号" | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-25 | 是 | 2015-11-25 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02
8 | 后台相关操作需要记录操作人和操作时间。 bs后台蘑菇宝相关界面增加房东电话号码。 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-28 | 是 | 2015-11-28 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
9 | 签约单列表默认不出现签约失效的 | 新特性 | 房东App\PC | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02
10 | 蘑菇宝列表增加签约单状态，蘑菇宝详情可重新上传租客证件照 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
11 | 进入消息可显示所有类型的消息 | bug | 房东App | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
12 | 签约合同增加房屋管家输入字段 | 新特性 | 房东App\PC | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
13 | 签约合同审核时修改了中介费、管理费写入更新表中 | 新特性 | 房东App\PC | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
14 | 微信推送页面开发 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-28 | 是 | 2015-11-28 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
15 | 通过转客成功签约的订单没有包含在‘签约成功’的订单数里面 | bug | 房东PC | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
16 | 房态改变 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
17 | 批量导入房源模板 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-01 | 是 | 2015-12-01 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
18 | 批量导入租约 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 下版本 | 2015-12-02
19 | 今日应收实收小数点应该保留两位 | BUG | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
20 | 转客校验优化 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-28 | 是 | 2015-11-28 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
21 | 账户交易流水重复 | BUG | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02
22 | 房东App及Pc认证标签显示 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
23 | 【房东app】【1.4.2】房东app 签约单页面，租期无法选择为>12 | BUG | 房东App | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-02 | 能
24 | 房东App删除补录的合同：app删转客合同 pc上房态还是已出租已有租客状态，应该是已出租无租客状态 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-25 | 能
25 | 转客-付款方式为付十二的时候，系统无下期付款日可选，勾选账单已付清就应该可以提交转客合同 | 新特性 | 房东App | 是 | 2015-11-30 | 是 | 2015-11-30 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-12-26 | 能
26
27
28
29
30