## 版本2.1.1.6 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 自定义账单推送-房东PC添加、修改和撤销账单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
2 | 自定义账单推送-房东PC查询已推送账单列表 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
3 | 自定义账单推送-房东PC查询账单详情 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
4 | 自定义账单推送-房东PC添加、修改和撤销账单 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
5 | 自定义账单推送-房东PC查询已推送账单列表 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
6 | 自定义账单推送-房东PC查询账单详情 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
7 | 房源价格配置-房东PC房源价格录入和编辑 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
8 | 房源价格配置-房东PC房型价格录入和编辑 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
9 | 房源价格配置-房东APP房源价格录入和编辑 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
10 | 房源价格配置-房东APP房型价格录入和编辑 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
11 | 房源价格配置-BS房源价格录入和编辑 | New Features | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
12 | 房源价格配置-BS房型价格录入和编辑 | New Features | BS | 是 | 2016-02-20 |  | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
13 | 一人多订单-BS端 | New Features | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能
14 | 房东APP分散式公寓房态图列表展示，小区搜索，整合租切换，状态筛选 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能
15 | 房东APP集中式公寓房态图列表，大楼搜索，楼层筛选，状态筛选 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能
16 | 集中式、分散式公寓房间详情页显示 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能
17 | 房东APP部分房态状态更改，锁定释放、已出租为出租、库存上下架修改，房源信息修改，房间图片新增、编辑操作 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能
18 | 房态图上补录租约，发起签约，查看预订单，查看合同提供按钮入口 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能
19 | 退房功能改进 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文、郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
20 | 大楼（小区）录入时，变换城市后，区域列表更新，但是商圈没有更新，导致无法选择正确的商圈 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能 | 464
21 | 【BS】房东银行卡绑定中银行选项去除“邮政储蓄”选项。 | New Features | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-02-22 | 能
22 | 分散式公寓录入时，房东信息未填写，提交录入时，未提示房东信息无效，提示“该套公寓已经存无法重复录入，请查看栋座号、房间号是否重复！” | Fix Bug | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能 | 432
23 | 职业房东在绑定银行卡时，不填写省份/城市信息，提示“省份不能为空”或者“城市不能为空”，省份/城市在界面上为非必填信息 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能 | 428
24 | 在录入职业房东信息时，未对填写的出生日期和身份证号进行校验，随便填写出生日期都可以录入成功 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能 | 429
25 | 职业房东录入或者修改时，需要对邮箱进行合法性校验检查，增加校验规则 | New Features | BS | 是 | 2016-02-20 | 是 | 2016-02-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-02-22 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人