## 版本3.4.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 分散式公寓无法删除 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
2 | 收租率算法不对 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
3 | 已预定房源悬浮层信息错误 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 张贤翠 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
4 | 没有录入房源时，筛选搜索框的样式要和有房源时保持一致 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
5 | 门牌排序不对（集中式） | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 张贤翠 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
6 | 每次刷新房态图，房源排序都会变 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 姚海强 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
7 | 处在"签约中"的订单状态,统一在悬浮页显示"线上签约中" | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
8 | 修改备注成功的提示多了一个"。" | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
9 | 房源备注超出字符后显示异常 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
10 | 销售下拉菜单：预定单，而不是预订单 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 张贤翠 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
11 | 旧房态图弹窗引导去使用新房态图 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 张贤翠 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
12 | 房态图整体颜色调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 张贤翠 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
13 | 房态图操作菜单改为点击菜单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 张贤翠 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
14 | 房态图左侧搜索条件隐/藏展示记录上次操作 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
15 | 没数据的房态图，提示录入房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
16 | 悬浮页门牌号显示优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 韩淑芳 |  | 李萌 | 通过 | 2016-07-20 | 能 |  |  | 否
17 | 聚有财蘑菇宝还款查询性能优化 | Fix Bug | BS | 是 |  | 是 |  |  | 安栋 | 闪电组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-21 | 能
18 | 聚有财蘑菇宝退房账单不显示线下支付 | Fix Bug | 房东App&PC | 是 |  | 是 |  |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-21 | 能
19 | 聚有财信用计算历史记录创建时间记录优化 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 孙伟 | 闪电组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-21 | 能
20 | 还款列表增加账单详情（账单本金&逾期滞纳金） | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-07-21 | 能
21 | 拓展首页转客确认量算法优化 | New Features | BS | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 宋伟 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-07-20 | 能
22 | 支付实时稽核系统排除聚有财的判断 | New Features | tasktracker | 是 |  | 是 |  |  | 冯银鹏 | 架构组 | 田志敏 | 通过 | 2016年7月21日17:04:12 | 能

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 上线准备执行方案
3.3.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 完成时间 | 进展 | 备注

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 3.4.0 | 房东PC | 房东PC Tomcat 配置文件 server.xml | 修改 | <connector port="…. redirectPort="8443"/>修改为 <connector port="…. redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" /> | 由于新房态图前后端分离，部分接口改为get请求，出现提交参数中文乱码。 tomacat对GET和POST请求处理方式是不同的，要处理针对GET请求的编码问题，则需要改tomcat的server.xml配置文件 | 环境 | 徐文瑞 | 田东兴 | 田东兴
2 | 马丁组 | 3.4.0 | 房东PC | Nginx nginx.conf | 修改 | 增加nginx访问静态文件配置 | 房态图前后端分离，放置前端静态文件 | 生产环境 | 杨正全 | 田东兴 | 田东兴 | 具体目录层次可以参考公测环境nginx环境配置

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人