## 版本5.0.1.2新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房源实时同步功能优化 | 新特性 | BS、房东PC、房东APP、租客APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 沙周麟 | 架构组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-20 | 能
2 | 芝麻信用授权按钮丢失代码找回 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2016-09-20 | 是 | 2016-09-20 |  | 田东兴 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-09-20 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人