## 版本5.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房源风控 空置天数规则取消 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-12-05 | 是 | 2016-12-05 |  | 钱文博 | 磐石组 | 钱文博 | 通过 | 2016-12-05 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 房东蘑菇分计算规则变化 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-12-05 | 是 | 2016-12-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 张浩 | 通过 | 2016-12-05 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 蘑菇宝、租金宝查询条件变更 | New Features | BS | 是 | 2016-12-05 | 是 | 2016-12-05 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-12-05 | 能

## 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.1.4 | LTS |  | 马丁组 | 根据房东推广申请，获取需推广的房源，并推广到对接网站 | 田东兴 | 安栋 |  |  | mogoroom-tasktracker |  | JointRoomTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.JointRoomTask"} | 定时每周任务 | 每周一01:00:00执行 | 否 | 不尝试重复执行，如有错，需开发修复

## 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人