## 版本5.1.6 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 400新系统，所有系统涉及写成4008004949的改为4009006868 | 新特性 | bs、renter、renterpc、partner、partnerpc、tasktraker、renterembed | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉 吴永余 刘俊岐 | 验证通过 | 2016-12-10 | 能
2 | 重要 | 紧急 | UI改版界面调整及交互优化(设计师) | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | 王龙国、朱晓云 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-10 | 能 | 6087
3 | 重要 | 紧急 | 新增交互，列表找房页面，如果已选条件栏中有小区，为已选条件栏添加吸附效果；列表找房大图模式下，当把鼠标移到房源项上时，分散式房源和集中式房源会显示不同的阴影(产品) | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-09 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 官网蘑菇宝页面UI新界面 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | 朱晓云 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-09 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 官网顶部增加“房东申请入驻”按钮重点显示 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-09 | 能 |  |  |  | 底部导航需修改不影响此功能，已录入禅道 bug 6217
6 | 重要 | 紧急 | 租客APP安全性优化 | 新特性 | renter | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | 朱彤 | EQ组
7 | 重要 | 紧急 | 调整官网搜索框 输入信息全匹配时，默认搜索回车显示第一个有房源的选项 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-10 | 是 | 2016-12-10 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-09 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 修复了【官网PC】房源详情页，屏幕缩小，13寸，显示页面不全，右侧存在遮挡，无法看清与拖动查看的问题 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 朱晓云 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-09 | 能 | 6042
9 | 重要 | 紧急 | 修复了 “ 输入某房间编号搜索后，再搜索时，房间编号信息将被清除。”的问题 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-09 | 是 | 2016-12-09 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-09 | 能 | 6143

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | log4j.properties | 新增 | ####################### 400log ####################### log4j.logger.TeleAPILog=DEBUG,teleAPILog log4j.appender.teleAPILog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.teleAPILog.file=/data/mogologs/teleAPILog/TeleAPILog.log log4j.appender.teleAPILog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.accountLog.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]<%p>\: %C.%M(%L) ¦ %m %n | 增加400API日志配置 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_url = http://210.14.79.50 sysconfig.tele_username = FA77F6F83B1BC85AB9AC707578A92CB8 sysconfig.tele_password = 70A5579332F49374A09B635F3B88B4BE sysconfig.tele_generator_num = 4009006868 | 增加400API连接参数 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_url = http://210.14.79.50 sysconfig.tele_username = FA77F6F83B1BC85AB9AC707578A92CB8 sysconfig.tele_password = 70A5579332F49374A09B635F3B88B4BE sysconfig.tele_generator_num = 4009006868 | 增加400API连接参数 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | log4j.properties | 新增 | ####################### 400log ####################### log4j.logger.TeleAPILog=DEBUG,teleAPILog log4j.appender.teleAPILog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.teleAPILog.file=/data/mogologs/teleAPILog/TeleAPILog.log log4j.appender.teleAPILog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.accountLog.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]<%p>\: %C.%M(%L) ¦ %m %n | 增加400API日志配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_url = http://210.14.79.50 sysconfig.tele_username = FA77F6F83B1BC85AB9AC707578A92CB8 sysconfig.tele_password = 70A5579332F49374A09B635F3B88B4BE sysconfig.tele_generator_num = 4009006868 | 增加400API连接参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_url = http://210.14.79.50 sysconfig.tele_username = FA77F6F83B1BC85AB9AC707578A92CB8 sysconfig.tele_password = 70A5579332F49374A09B635F3B88B4BE sysconfig.tele_generator_num = 4009006868 | 增加400API连接参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | log4j.properties | 新增 | ####################### 400log ####################### log4j.logger.TeleAPILog=DEBUG,teleAPILog log4j.appender.teleAPILog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.teleAPILog.file=/data/mogologs/teleAPILog/TeleAPILog.log log4j.appender.teleAPILog.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.accountLog.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]<%p>\: %C.%M(%L) ¦ %m %n | 增加400API日志配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_url = http://210.14.79.50 sysconfig.tele_username = FA77F6F83B1BC85AB9AC707578A92CB8 sysconfig.tele_password = 70A5579332F49374A09B635F3B88B4BE sysconfig.tele_generator_num = 4009006868 | 增加400API连接参数 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
3 | EQ组 | 400系统 | mogoroom-tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_url = http://210.14.79.50 sysconfig.tele_username = FA77F6F83B1BC85AB9AC707578A92CB8 sysconfig.tele_password = 70A5579332F49374A09B635F3B88B4BE sysconfig.tele_generator_num = 4009006868 | 增加400API连接参数 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣