## 01 版本5.1.8.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 集中式房源录入改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 张飞 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 商圈录入规则调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 安栋 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 落地页优化 | New Features | 房东PC，租客PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 朱和芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 配置中心Bug修改 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能 | 6585
5 | 重要 | 紧急 | 首页蘑菇占比去除 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 田东兴 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 一键全网同步优化3期 | New Features | 房东PC定时器BS | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 安栋，李亚林 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-12-16 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 房态图功能优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 房东PC，官网域名调整 | New Features | 房东PC，租客PC | 是 | 2016-12-14 | 是 | 2016-12-14 |  | 裔玲玲 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-16 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 5.1.8 | 房东PC | 访问域名修改 | 修改 | 1.房东PC项目访问域名从“p.mgzf.com”增加"hb.mgzf.com"域名访问 2.Nginx跳转至"hb.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/"去除项目名称 3."p.mgzf.com”域名的跳转仍然保留 | 用于项目跳转 | 生产环境 | 裔玲玲 | 田东兴 | 田东兴

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 5.1.8 | 房东PC | 访问域名修改 | 修改 | 1.房东PC项目访问域名从“p.mgzf.com”增加"hb.mgzf.com"域名访问 2.Nginx跳转至"hb.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/"去除项目名称 3."p.mgzf.com”域名的跳转仍然保留 | 用于项目跳转 | 生产环境 | 裔玲玲 | 田东兴 | 田东兴

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 5.1.8 | 房东PC | 访问域名修改 | 修改 | 1.房东PC项目访问域名从“p.mgzf.com”增加"hb.mgzf.com"域名访问 2.Nginx跳转至"hb.mgzf.com/mogoroom-partnerpc/"去除项目名称 3."p.mgzf.com”域名的跳转仍然保留 | 用于项目跳转 | 生产环境 | 裔玲玲 | 田东兴 | 田东兴

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人