## 01 版本5.1.8.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 【租客登记】租客登记保存提示系统异常 | Fix Bugs | partner | 是 | 2016-12-19 | 是 | 2016-12-19 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-19 | 能 | 6225
2 | 重要 | 紧急 | 租客登记支持修改手机号入口暂时封掉 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-19 | 是 | 2016-12-19 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-19 | 能
3 | 重要 | 紧急 | RoomPrice改造 | New Features | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-16 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 官网首页区域推荐房源+品牌推荐+房源列表右侧的品牌房源集中式需合并显示 | New Features | rebter、renterpc | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-16 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 为避免物理删除带来的风险，将目前应用中的删除功能调整为逻辑删除 | New Features | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 朱彤 | EQ组 | 刘俊岐/吴永余 | 通过 | 2016-12-16 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 400数据对接，下载文件需按照源文件一致，显示MP3格式 | New Features | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-16 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 分机号对应联系人，手动收回后，在联系人添加400坐席，提示姓名和员工号重复 | Fix Bugs | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-16 | 能 | 6451
8 | 重要 | 紧急 | 绑定房源列表，只显示有效房源，将失效的房源过滤掉 | Fix Bugs | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-16 | 能 | 6453
9 | 重要 | 紧急 | 400导出数据 超过4000 无法导出 | Fix Bugs | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-12-16 | 能 | 6485
10 | 重要 | 紧急 | 优化新增400分机联系人，不支持添加已存在号码的联系人 | New Features | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-12-16 | 能
11 | 重要 | 不紧急 | 首页搜索找房 搜索结果数据少于4条时，底部样式调整 | New Features | renterpc | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 朱晓云 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-16 | 能
12 | 重要 | 紧急 | 处理400房间联系人关系表线上垃圾数据 | New Features | BS | 是 | 2016-12-16 | 是 | 2016-12-16 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-12-16 | 能
13 | 重要 | 紧急 | wap中列表找房页地铁站列表、商圈列表中“全部”链接点击无效 | Fix Bugs | renter、renterpc | 是 | 2016-12-19 | 是 | 2016-12-19 |  | 王龙国 | EQ组 | 刘俊岐 | 通过 | 2016-12-19 | 能 | 6626

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.8.2 | mogoroom-bs tasktracker(lts) | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.sync.error.counter=100 | sync脚本实时同步时增加告警上限次数 | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.1.8.2 | tasktracker(lts) | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.kafka.topic=renter | lts定时任务业务处理后会发送kafka消息 | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 判断预发环境是否有此配置或值是否为renter
3 | EQ组 | 5.1.8.2 | tasktracker(lts) | spring-beans.xml | 新增 | <property name="memcacheSyncErrorCounter" value="${sysconfig.memcache.sync.error.counter}" /> <property name="kafkadDomain" value="${sysconfig.kafka.topic}" /> | 通过spring依赖注入属性 | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.8.2 | mogoroom-bs tasktracker(lts) | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.sync.error.counter=100 | sync脚本实时同步时增加告警上限次数 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.1.8.2 | tasktracker(lts) | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.kafka.topic=renter | lts定时任务业务处理后会发送kafka消息 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 判断生产环境是否有此配置或值是否为renter
3 | EQ组 | 5.1.8.2 | tasktracker(lts) | spring-beans.xml | 新增 | <property name="memcacheSyncErrorCounter" value="${sysconfig.memcache.sync.error.counter}" /> <property name="kafkadDomain" value="${sysconfig.kafka.topic}" /> | 通过spring依赖注入属性 | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.8.2 | mogoroom-bs tasktracker(lts) | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.sync.error.counter=100 | sync脚本实时同步时增加告警上限次数 | 公测环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.1.8.2 | tasktracker(lts) | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.kafka.topic=renter | lts定时任务业务处理后会发送kafka消息 | 公测环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 判断公测环境是否有此配置或值是否为renter
3 | EQ组 | 5.1.8.2 | tasktracker(lts) | spring-beans.xml | 新增 | <property name="memcacheSyncErrorCounter" value="${sysconfig.memcache.sync.error.counter}" /> <property name="kafkadDomain" value="${sysconfig.kafka.topic}" /> | 通过spring依赖注入属性 | 公测环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人