## 01 版本5.1.8.3 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 日志监控慢方法，慢sql | New Features | 所有项目（renter，renterpc，renter公众号，partner，partnerpc，tasktrack，mogoda-tasktracker，bs，messages，payapi ） | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 | 所有项目的日志配置 | 宋伟 | 架构组 | 宋伟 | 通过 | 免测 | 能 |  |  |  | 免测
2 | 重要 | 紧急 | 更正“去掉开发环境及测试环境中对growingio的引用” | fix bug | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-20 | 能 | 6654
3 | 重要 | 紧急 | 房东姓名、身份证号码等敏感信息暴露 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-20 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 验证码登录处可爆破验证码 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-21 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 意见反馈处伪造其他手机号提意见 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-22 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 已租房间价格泄露 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-23 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 房间详情页 下拉第二屏 显示支付明细 | fix bug | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 朱晓云 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-24 | 能 | 6733
8 | 重要 | 紧急 | 个人信息xss漏洞优化 | 新特性 | renterpc | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-25 | 能
9 | 重要 | 紧急 | 一键全网同步房源分机号功能修复 | Fix Bugs | 房东PC，BS，定时器 | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 李亚林 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-12-20 | 能 | 6693
10 | 重要 | 紧急 | 分散式房源配置定金为空添加房源报错 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-12-20 | 是 | 2016-12-20 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-12-20 | 能 | 6692

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构 | 1 | 所有项目（renter，renterpc，renter公众号，partner，partnerpc，tasktrack，mogoda-tasktracker，bs，messages，payapi ） | log4j | 新增 | # Global monitor logs log4j.logger.com.mogoroom.util.log.MonitorLogger=info,monitor log4j.appender.monitor=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.monitor.DatePattern='_'yyyy-MM-dd-a'.log' log4j.appender.monitor.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.monitor.File=/data/mogologs/mogoroom-monitor.log log4j.appender.monitor.layout.ConversionPattern=%p %d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss} %C.%M(%L) ¦ %m %n log4j.additivity.monitor=false | 新增日志文件分离 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 宋伟 | 新增日志

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构 | 1 | 所有项目（renter，renterpc，renter公众号，partner，partnerpc，tasktrack，mogoda-tasktracker，bs，messages，payapi ） | log4j | 新增 | # Global monitor logs log4j.logger.com.mogoroom.util.log.MonitorLogger=info,monitor log4j.appender.monitor=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.monitor.DatePattern='_'yyyy-MM-dd-a'.log' log4j.appender.monitor.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.monitor.File=/data/mogologs/mogoroom-monitor.log log4j.appender.monitor.layout.ConversionPattern=%p %d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss} %C.%M(%L) ¦ %m %n log4j.additivity.monitor=false | 新增日志文件分离 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 宋伟 | 新增日志

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 架构 | 1 | 所有项目（renter，renterpc，renter公众号，partner，partnerpc，tasktrack，mogoda-tasktracker，bs，messages，payapi ） | log4j | 新增 | # Global monitor logs log4j.logger.com.mogoroom.util.log.MonitorLogger=info,monitor log4j.appender.monitor=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.monitor.DatePattern='_'yyyy-MM-dd-a'.log' log4j.appender.monitor.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.monitor.File=/data/mogologs/mogoroom-monitor.log log4j.appender.monitor.layout.ConversionPattern=%p %d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss} %C.%M(%L) ¦ %m %n log4j.additivity.monitor=false | 新增日志文件分离 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 宋伟 | 新增日志

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人