## 01 版本5.2.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 金融标签页 | New Features | partnerPc | 是 | 2016-11-30 | 是 | 2016-11-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 显示蘑菇宝占用中的额度 | New Features | partnerPc、partnerApp、 | 是 | 2016-11-30 | 是 | 2016-11-30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付资质申请，申请材料上传文案修改 | New Features | bs | 是 | 2016-12-26 | 是 | 2016-12-26 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
4 | 重要 | 紧急 | 公司退回租金宝保证金给房东，生成账单并退款 | New Features | bs | 是 | 2016-11-30 | 是 | 2016-11-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
5 | 重要 | 紧急 | 修改资料保存防止重复提交 | New Features | renterembed-fe | 是 | 2016-12-26 | 是 | 2016-12-26 |  | 王园 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
| crontab |  | 极光组 | 提交贷款申请到拉卡拉 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loan_submitinfo.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 获取拉卡拉合同审核状态 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loan_synccontract.sh |  |  | 定时任务 | 每隔20分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 租金借款逾期触发提醒 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loan_landlord_msg.sh |  |  | 定时任务 | 每日8:30分执行
| crontab |  | 极光组 | 买回定时器（聚有财） | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loopDealWithBuyBackTask.sh |  |  | 定时任务 | 每日6点执行
| crontab |  | 极光组 | 租客还款逾期，给房东发送短信和推送（聚有财） | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | msgWhenLoanOverDueTask.sh |  |  | 定时任务 | 每日8点执行
| crontab |  | 极光组 | 和第三方同步合同关闭状态（聚有财） | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | syncContractEndStatus.sh |  |  | 定时任务 | 每日4点执行
| crontab |  | 极光组 | 同步租客账单还款状态定时器 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | syncJycRenterBillStatus.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 蘑菇宝同步资方审批状态 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | syncApproveStatusTask.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 蘑菇宝同步资方放款状态 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | SyncLendingStatus.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 额度计算 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | CaculateLandlordCreditsTask.sh |  |  | 定时任务 | 每日5点执行
| crontab |  | 极光组 | 批量取消超时的蘑菇宝月付申请 | 杨斌 | 茅寰寰 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | cancelMonthlyPayTask.sh |  |  | 定时任务 | 每10分钟一次
| crontab |  | 极光组 | 蘑菇宝月付账单，逾期日自动请求代扣 | 杨斌 | 茅寰寰 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | autoRepayMonthlyPayWhenDueDate.sh |  |  | 定时任务 | 每天9点一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 租金宝保证金处理 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.tasktracker.task.TransferDepositToLandlordTask |  | TransferDepositToLandlordTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TransferDepositToLandlordTask"} | 定时任务 | 每天1点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 提交贷款申请到拉卡拉 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SubmitLoanInfoTask | loan_submitinfo.sh | SubmitLoanInfoTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SubmitLoanInfoTask"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 获取拉卡拉合同审核状态 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractStatusTask | loan_synccontract.sh | SyncContractStatusTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractStatusTask"} | 定时任务 | 每隔20分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 租金借款逾期触发提醒 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanDuedateTask | loan_landlord_msg.sh | MsgWhenLoanDuedateTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanDuedateTask"} | 定时任务 | 每日8:30分执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 买回定时器（聚有财） | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoopDealWithBuyBackTask | loopDealWithBuyBackTask.sh | LoopDealWithBuyBackTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoopDealWithBuyBackTask"} | 定时任务 | 每日6点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 租客还款逾期，给房东发送短信和推送（聚有财） | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanOverDueTask | msgWhenLoanOverDueTask.sh | MsgWhenLoanOverDueTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanOverDueTask"} | 定时任务 | 每日8点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 和第三方同步合同关闭状态（聚有财） | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractEndStatus | syncContractEndStatus.sh | SyncContractEndStatus | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractEndStatus"} | 定时任务 | 每日4点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 同步租客账单还款状态定时器 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncJycRenterBillStatus | syncJycRenterBillStatus.sh | SyncJycRenterBillStatus | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncJycRenterBillStatus"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 蘑菇宝同步资方审批状态 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncApproveStatusTask | syncApproveStatusTask.sh | SyncApproveStatusTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncApproveStatusTask"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 蘑菇宝同步资方放款状态 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncLendingStatus | SyncLendingStatus.sh | SyncLendingStatus | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncLendingStatus"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 额度计算 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.CaculateLandlordCreditsTask | CaculateLandlordCreditsTask.sh | CaculateLandlordCreditsTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.CaculateLandlordCreditsTask"} | 定时任务 | 每日5点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 批量取消超时的蘑菇宝月付申请 | 杨斌 | 茅寰寰 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.CancelMonthlyPayTask | cancelMonthlyPayTask.sh | CancelMonthlyPayTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.CancelMonthlyPayTask"} | 定时任务 | 每10分钟一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 蘑菇宝月付账单，逾期日自动请求代扣 | 杨斌 | 茅寰寰 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate | autoRepayMonthlyPayWhenDueDate.sh | AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate"} | 定时任务 | 每天9点一次

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人