## 01 版本5.351 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 老伙伴APP文案调整 | New Features | partner | 是 | 2017-03-23 | 是 | 2017-03-23 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-03-23 | 能 | TP-339 |  |  | 否
2 | 重要 | 紧急 | 蓝蘑菇修改租约保存失败 | Fix Bugs | partner、partnerpc、papp | 是 | 2017-03-23 | 是 | 2017-03-23 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 低 | 施超、许倩 | 通过 | 2017-03-23 | 能 |  |  |  | 否
3 | 重要 | 紧急 | 租客app点击发送合同，发送的合同显示为乱码，附件为zip格式 | Fix Bugs | renter | 是 | 2017-03-23 | 是 | 2017-03-23 |  | 王辉 | 捷豹组 | 低 | 陈美 | 通过 | 2017-03-23 | 能 |  | 9996 |  | 否

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 捷豹组 | contract | partner-pc、partner、papp、renter、renterembed、rentertp、renterpc、bs、tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ca_env=test | 第三方CA环境配置 |  | 顾宝碗 | 顾宝碗 | 袁冰秋

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人