## 版本5.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客PC新版APP下载页 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 李健 | EQ组
| 个人中心页面优化（包括子账号） | 新特性 | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 郑良杰、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-13 | 能
| 房东多种证件入驻 | 新特性 | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-09-13 | 能
| 房东账号BS解锁 | 新特性 | BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-13 | 能
| 慢SQL分析和处理 | 新特性 | 房东APP、房东PC、BS | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-09-13 | 能
| 品牌名称填写 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-13 | 能
| 支付密码修改安全漏洞梳理 | 新特性 | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-09-02 | 是 | 2016-09-02 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-09-13 | 能
| 列表操作人名称过长时进行省略显示，账务页面 | new feature | 房东PC | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-13 | 能
| 退房操作调整 | new feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-13 | 能
| 补录租约文案调整 | new feature | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-13 | 能
| 补录租约列表日期查询问题 | fix bug | 房东PC | 是 | 2016-09-13 | 是 | 2016-09-13 |  | 袁冰秋 | 捷豹组 | 施超、陈术 | 通过 | 2016-09-13 | 能
| 【拓展报表】查询优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 钱文博、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-09-13 | 能
| 入账明细 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 钱文博 | 磐石组 | 钱文博 | 通过 | 2016-09-14 | 能
| 对账明细 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 钱文博 | 磐石组 | 钱文博 | 通过 | 2016-09-15 | 能
| 公寓图片审核，图片显示优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-12 | 是 | 2016-09-12 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-09-16 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.4.3 | BS