## 版本5.0.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | BS调整相关页面路径+活跃分列表 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
2 | 官网品牌喜欢 优化成异步形式 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
3 | 公寓预计可入住时间不超过30天，超过30天不显示 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
4 | 房源列表图片显示逻辑修改 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
5 | CMS内容管理编辑器插件优化更新 | 新特性 | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
6 | SQL优化【BrandMapper.xml】-selectListPageBrand | 新特性 | 租客PC&租客APP&BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
7 | CMS编辑官网首页的社区推荐内容封面图失败问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
8 | 官网400拨打电话号码展示修改 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-10 | 能
9 | BS后台新增品牌上下线时间控制 | 新特性 | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
10 | 蘑菇租房- 登录注册协议有微调 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-10 | 能
11 | 离职员工页面优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
12 | 登录页输入功能优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
13 | 售后页面（报修、投诉）增加分店查询和筛选 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
14 | 消息管理页面第二次优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
15 | 房源分配页面调整 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
16 | 账号角色框优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
17 | 教学视频开发 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-10-10 | 能 |  |  |  | 分散式房态图和集中式房态图两个界面视频无法显示，需要前端对界面布局调整。
18 | 慢SQL优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
19 | Memcache缓存宕机处理优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林、彭堃、吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
20 | 分店列表优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
21 | APP子账号登录 | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
22 | 登录容错处理 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
23 | 短信模板BusinessType选择优化 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-10-10 | 能
24 | 消息管理选择优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
25 | 扫码签约首页宣传图 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰、扬正全 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
26 | 房东风险审核管理 | New Features | BS | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
27 | 风控名单管理 | New Features | BS | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
28 | 聚有财还款列表租客姓名修改为显示入住人 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
29 | 聚有财还款列表筛选条件优化 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
30 | 金融消息合并 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 茅寰寰、韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
31 | 优化逾期信息统计，退房后原逾期数据未显示 | New Features | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 顾宝碗 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
32 | 聚有财审核中和审核拒绝状态，租客账单逾期产生滞纳金问题 | New Features | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 顾宝碗 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
33 | 房源同步时，不记录房源历史数据 | 优化 | 房源实时同步(BS)、LTS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 沙周麟 | 架构组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-10 | 能
34 | 提现优化与安全加固 | 优化 | bs/renter/partner/lts | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-08 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 施超 | [6 empty] | 1.提现分流推迟到BS中处理 2.一旦向网商发出请求，即使失败也无法重提，除非人工介入
35 | 缓存优化二期 | 优化 | 重要数据转移至Redis | 是 | 2016-09-24 | 是 | 2016-09-25 |  | 王涛 | 架构组 | 余星赞 | Pass | 2016-10-10 | 能
36 | 所有项目DB连接池更换至DBCP | 优化 | 连接池优化 | 是 | 2016-09-26 | 是 | 2016-09-26 |  | 王涛 | 架构组 | 余星赞 | Pass | 2016-10-10 | 能
37 | 下期收租日文案提示 | new feature | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
38 | 修改签约单状态为已退房同时已经结清状态发送6条短信问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
39 | 修改补录租约新增push消息 | new feature | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
40 | 确认租约新增渠道 | new feature | 租客APP/H5 | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
41 | 补录租约性别bug | Fix Bug | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
42 | 首页显示欠款数目与实际欠款账单不一致 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超 | Pass | 2016-10-11 | Y
43 | 退房后和蘑菇宝的账单不能支付 | Fix Bug | H5 | 是 | 2016-10-11 | 是 | 2016-10-11 |  | 裔玲玲 | 捷豹组 | 施超、纪伟玉 | Pass | 2016-10-11 | Y
44 | 芝麻信用租客端分数展示 | New Features | 官网，房东PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 安栋，张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-10 | 能 |  |  | 否
45 | 小区合并 | New Features | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-10-10 | 能 |  |  | 否
46 | BS功能新增、变更 | New Features | BS | 是 | 2016-09-30 | 是 |  |  | 张浩、钱文博 | 磐石组 | 王健 陈一帆 | 通过 | 2016-10-10 | 能 |  |  |  | 集中式公寓列表 增加批量审核图片 400分机号段需求 拓展统计、日报导出功能 删除联系人需求变更
47 | BS优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-09-30 | 是 |  |  | 张浩、傅其亮、钱文博 | 磐石组 | 王健 陈一帆 | 通过 | 2016-10-10 | 能 |  |  |  | 运营报表相关任务(具体需求见磐石组TB5.0.3) 拓展报表相关任务(具体需求见磐石组TB5.0.3)
48 | 虚假房源 | New Features | BS | 是 | 2016-09-27 | 是 |  |  | 张浩、钱文博 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-10-10 | 能

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 架构组 | 5.0.2 | mogoroom-partner | jdbc.properties | 修改 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&amp;autoReconnect=true jdbc.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/activiti?useUnicode=true jdbc.username= 2D7D5C47F451CEBAE7F30CAD42F14010 jdbc.password= 8777E186E763FC73D294605760BB96054788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.initialSize=30 jdbc.maxTotal=60 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=10 jdbc.minIdle=6 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true ### repo ### jdbc.repo.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.repo.url=jdbc:mysql://172.16.0.8:3306/mogoroomdb?useUnicode=true jdbc.repo.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.8:3306/activiti?useUnicode=true jdbc.repo.username= 2D7D5C47F451CEBAE7F30CAD42F14010 jdbc.repo.password= 8777E186E763FC73D294605760BB96054788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.repo.initialSize=30 jdbc.repo.maxTotal=50 jdbc.repo.maxWaitMillis=60000 jdbc.repo.maxIdle=8 jdbc.repo.minIdle=5 jdbc.repo.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.repo.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.repo.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.repo.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.repo.testOnBorrow=true jdbc.repo.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 生产环境的配置需要运维提供
2 | 架构组 | 5.0.2 | mogoroom-partnerpc | jdbc.properties | 修改 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&amp;autoReconnect=true jdbc.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/activiti?useUnicode=true jdbc.username= 06792D77FF0C3AAAD94C5EA6DA4BED64 jdbc.password= 1952E40CA533886C711A674C7FFEB8974788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.url_rs=jdbc:mysql://172.16.11.1\:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8&amp;autoReconnect=true jdbc.username_rs=06792D77FF0C3AAAD94C5EA6DA4BED64 jdbc.password_rs=1952E40CA533886C711A674C7FFEB8974788530961C1743A441BD5B44098A04 jdbc.initialSize=30 jdbc.maxTotal=60 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=10 jdbc.minIdle=6 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true ### repo ### jdbc.repo.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.repo.url=jdbc:mysql://172.16.0.8:3306/mogoroomdb?useUnicode=true jdbc.repo.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.8:3306/activiti?useUnicode=true jdbc.repo.username= 06792D77FF0C3AAAD94C5EA6DA4BED64 jdbc.repo.password= 1952E40CA533886C711A674C7FFEB8974788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.repo.initialSize=30 jdbc.repo.maxTotal=50 jdbc.repo.maxWaitMillis=60000 jdbc.repo.maxIdle=8 jdbc.repo.minIdle=5 jdbc.repo.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.repo.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.repo.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.repo.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.repo.testOnBorrow=true jdbc.repo.testOnReturn=true jdbc.driverClassName_web=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_web=jdbc:mysql://172.16.0.2:3306/mogowebnewdb?useUnicode=true jdbc.username_web= D730B53580E5CF54016D3139BB0D9965 jdbc.password_web= 8A0105BB0C70E6EC4C65812239B3AA8D4788530961C1743A441BD5B44098A04F | 更换连接池至DBCP | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 生产环境的配置需要运维提供
3 | 架构组 | 5.0.2 | mogoroom-renter | jdbc.properties | 修改 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&amp;autoReconnect=true jdbc.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/activiti?useUnicode=true jdbc.username= 2D7D5C47F451CEBAE7F30CAD42F14010 jdbc.password= 8777E186E763FC73D294605760BB96054788530961C1743A441BD5B44098A04F #2016-07-26 17:56 add (mogoda) jdbc.driverClassName_mogoda=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_mogoda=jdbc:mysql://172.16.0.14:3306/mogo_da?useUnicode=true&amp;characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true jdbc.username_mogoda=DB4CECEB70D2237527772DF747032143 jdbc.password_mogoda=32DFDB5F76B7F3ED4AE6D45CE2F053D8 jdbc.initialSize=30 jdbc.maxTotal=60 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=10 jdbc.minIdle=6 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 生产环境的配置需要运维提供
4 | 架构组 | 5.0.2 | mogoroom-renterpc | jdbc.properties | 修改 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&amp;autoReconnect=true jdbc.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.1:3306/activiti?useUnicode=true jdbc.username=6601C906F8A7F3CD04C20998D992094C jdbc.password=0E306D01B0B53EBA5259D1E942AF5F0D4788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.driverClassName_old=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_old=jdbc:mysql://172.16.0.8:3306/mogoroomdb?useUnicode=true jdbc.username_old=34665C2CD674E20B8FB09D4F1B10B734 jdbc.password_old=05C46CAE5EADA7825201516B1BE8BD244788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.driverClassName_mogoda=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_mogoda=jdbc:mysql://172.16.0.14:3306/mogo_da?useUnicode=true&amp;characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true jdbc.username_mogoda=DB4CECEB70D2237527772DF747032143 jdbc.password_mogoda=32DFDB5F76B7F3ED4AE6D45CE2F053D8 jdbc.initialSize=30 jdbc.maxTotal=60 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=10 jdbc.minIdle=6 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 生产环境的配置需要运维提供
5 | 架构组 | 5.0.2 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc:mysql://172.16.0.10:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8 jdbc.activiti.url= jdbc:mysql://172.16.0.10:3306/activiti?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8 jdbc.username= 00BDEBE6BF80B5FDCA29584DCC8D9422 jdbc.password= 97C1E136A6C410DA712CF6E1797382E24788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.driverClassName_web=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_web=jdbc:mysql://172.16.0.2:3306/mogowebnewdb?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8 jdbc.username_web= D07151AAFA73786194281831902617B7 jdbc.password_web= 6741D9F54B6313BD3C038AD39A8DB6014788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.driverClassName_old=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_old=jdbc:mysql://172.16.0.10:3306/mogoroomdb?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8 jdbc.username_old= 00BDEBE6BF80B5FDCA29584DCC8D9422 jdbc.password_old= 97C1E136A6C410DA712CF6E1797382E24788530961C1743A441BD5B44098A04F #weijin bs account jdbc.driverClassName_wj=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_wj=jdbc\:mysql\://172.16.0.10\:3306/weijin?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.username_wj=B80CD0241AB3BABEDEB2C45A1E826A46 jdbc.password_wj=6ACDE6B94BF21050F25CEFE80FA8E4E34788530961C1743A441BD5B44098A04F #report management for partner account jdbc.driverClassName_bl=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_bl=jdbc:mysql://172.16.0.8:3306/balance?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8 jdbc.username_bl=BDE2DB31BE774E4C54F970157C05F56B jdbc.password_bl=EDADC3B414D7A4D59603060706DC3D8B4788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.initialSize=10 jdbc.maxTotal=20 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=5 jdbc.minIdle=3 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 生产环境的配置需要运维提供
6 | 架构组 | 5.0.2 | mogoroom-messages | jdbc.properties | 修改 | jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url=jdbc\:mysql\://10.10.96.45\:3306/mogoroomdb?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.activiti.url=jdbc\:mysql\://10.10.96.45\:3306/activiti?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.username=4052038EB44BDCC3C9C9D0E9B758A78B jdbc.password=DF084F317469B019E809194C99E00E8CE1568008FDD07F56EABE4C675FD38F60 ###mogo web db setup jdbc.driverClassName_web=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.url_web=jdbc\:mysql\://192.168.30.47\:3306/mogowebtest?useUnicode\=true&amp;characterEncoding\=UTF-8 jdbc.username_web=4052038EB44BDCC3C9C9D0E9B758A78B jdbc.password_web=4788530961C1743A441BD5B44098A04F jdbc.initialSize=20 jdbc.maxTotal=30 jdbc.maxWaitMillis=60000 jdbc.maxIdle=8 jdbc.minIdle=5 jdbc.removeAbandonedOnMaintenance=true jdbc.removeAbandonedTimeout=60 jdbc.timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 jdbc.numTestsPerEvictionRun=5 jdbc.testOnBorrow=true jdbc.testOnReturn=true | 更换连接池至DBCP | 生产环境 | 王涛 | 沈铖· | 沈铖· | 生产环境的配置需要运维提供
7 | 架构组 | 5.0.3 | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.cmb_payUrl = sysconfig.cmb_loginNum = sysconfig.cmb_payAccount = sysconfig.cmb_dbtbbk = sysconfig.cmb_ccynbr = sysconfig.cmb_companyBankNum = sysconfig.cmb_busMod = sysconfig.cmb_agentPaybusMod = | 招行提现出款配置 | 生产环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏 |  | 值参考BS系统配置
8 | 架构组 | 5.0.3 | renter,partner | systemconfig.properties | 删除 | #mybank mybank_Switch #CMB cmb_payUrl = sysconfig.cmb_loginNum = sysconfig.cmb_payAccount = sysconfig.cmb_dbtbbk = sysconfig.cmb_ccynbr = sysconfig.cmb_companyBankNum = sysconfig.cmb_busMod = sysconfig.cmb_agentPaybusMod = | 删除无用配置 | 生产环境 | 冯银鹏 | 冯银鹏