## 版本5.0.5 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 显示锁SQL整改 | New Features | tasktracker | 是 | 2016-10-27 | 是 | 2016-10-27 |  | 杨斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 首次进入支付密码设置界面，文案修改 | New Features | partnerpc | 是 | 2016-10-29 | 是 | 2016-10-29 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | 【慢查询优化第三期】- 【SLOW-20161028009】的测试 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-10-29 | 是 | 2016-10-29 |  | 沙周麟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 续租功能，蘑菇宝禁止续租 | New Features | partnerpc、partnerapp | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 王辉、王祥毅 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 房东acctname含有字母，bs端无法打开房东详情页 | New Features | BS | 是 | 2016-11-04 | 是 | 2016-11-04 |  | 吕崇新 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-11-07 | 能