## 版本1.0.2 新特性¦Fix Bug 20150726
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 没有租约的用户，点击报修弹出提示：“抱歉，您还未签约”，租客APP添加报修时，验证是否有有效的签约单 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 租客APP: webapp/index2.jsp 控制层： SupportController.java | 郑良杰 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
2 | 提交报修应该拦截重复验证的问题； | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-22 | 是 | 2015-07-22 |  | 李慧 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
3 | 售后照片不显示BUG | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-22 | 是 | 2015-07-22 |  | 李慧 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
4 | 预订，预约，订单列表查询不到房间详情报错（错误数据）导致bs显示空数据。 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 核心模块： Facade： FlatsFacadeImpl.java Service： FlatsServiceImpl.java | 王梓禾 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
5 | 租客APP，售后服务列表因取不到roomID无显示问题 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 租客APP: 控制层: SupportController.java 核心层: facade： ComplainFacadeImpl.java |  |  | 测试通过 | 2015-07-24
6 | 后台添加公寓时数据重复查询问题 | 版本1.0.2 Fix Bug | [5 empty] | 主要处理数据表：flat_flats ,flat_room | 郑良杰 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24 |  | 数据问题，不处理代码
7 | 房东APP，投诉报修去掉入住时间问题 | 版本1.0.2 Fix Bug | 房东APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 房东APP：webapp/pages/support/complainDetail.jsp webapp/pages/repairDetail.jsp | 郑良杰 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
8 | BS后台页面basePath修改，去掉端口号 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 所有后台的JSP文件，通过修改include的页面来代替 | 郑良杰 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
9 | 房东APP确认报修时，无推送问题修改(需要前端确认推送消息是否可用) | 版本1.0.2 Fix Bug | 房东APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | 核心模块: facade层： RepairFacadeImpl.java | 郑良杰 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
10 | 官网预约邮件和短信提醒发送到相关的手机和邮箱中(包括房东和自营) | 版本1.0.2 新特性 | 官网 | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 |  | 钱文博 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
11 | 官网蘑菇公寓自有房源400电话分机由 9666 变成 0 | 版本1.0.2 新特性 | 官网 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 钱文博 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24 |  | 由其他组的人验证，请知晓 租客APP，史欣欣已经修改
12 | 录入房源编号规则修改--按当前同类型同城市同行政区同小区的最大编号+1规则 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 郑良杰 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
13 | 正式环境下 BS后台 投诉列表无法删除记录 | 版本1.0.2 Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | 核心模块: DAO层： ComplainMapper.xml | 李慧 | 发现组
14 | 后台BS 租客（包括老系统已有租客）提交报修和投诉后，列表中【小区、楼栋、房间】一栏显示“小区名+公寓编号+栋座号+房号” | 版本1.0.2 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | 后台BS: listRepair.jsp listComplain.jsp 核心模块: facade层： IRepairFacade.java RepairFacadeImpl.java ComplainFacade.java | 李慧 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24
15 | 房东APP处理退房处理时，退款为0时只走业务流程，不在调用维金接口 | 版本1.0.2 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 |  | 郑良杰 | 发现组 |  |  |  | 需要系统验证
16 | 预定单接口升级, 后台预定单列表需求相应升级 | 版本1.0.2 新特性 | BS后台 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | 1.预定单状态改变导致bs列表查询错误 BookOrderMapper.xml AdvanceOrderController.java advanceOrderDetail.jsp 2.预定，签约单查找拒绝记录失败，缺失，退定金 AdvanceOrderController.java SignedOrderController.java | 王梓禾 | 发现组 | 测试通过 | 2015-07-24