## 版本1.0.5 新特性¦Fix Bug 20150807
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 签约页面自营房东电话号码显示为固定号码 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-08-06 | 是 | 2015-08-06 |  | 王起东 | EQ | 自测通过
2 | 签约预定单失效的发送app推送消息 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-08-06 | 是 | 2015-08-06 |  | 王起东 | EQ | 自测通过
3 | 自营房东合同的出租人（甲方）显示为“上海墨果资产有限公司” | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-08-06 | 是 | 2015-08-06 |  | 王起东 | EQ | 自测通过
4 | 支付资金添加资金来源 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-08-06 | 是 | 2015-08-06 |  | 甘德华 | EQ | 自测通过
5 | 已经有预定单存在，再预定其他房源，点击预定的时候直接跳转到预定单列表 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-08-06 | 是 | 2015-08-06 |  | 甘德华 | EQ | 自测通过
6 | 租客直接签约支付首期款流水需记录首期款而不是常规款 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-08-07 | 是 | 2015-08-07 |  | 史欣欣 | EQ | 自测通过
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23