## 版本1.3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 后台杀掉进程后，重新打开APP，其首页无数据 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 沙周麟 | 极光组 |  |  | 1.3.0.1中已上线
2 | 去除验证码 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 沙周麟 | 极光组 |  |  | 1.3.0.1中已上线
3 | 转客页面按小区、公寓排序 | 需求 | 房东app | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
4 | 财务管理增加提现冲正类型 | 需求 | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 测试环境没法测试
5 | 转客时可重复点击同意按钮 | bug | 租客app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
6 | 可向多设备发送消息 | 需求 | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过
7 | 房源详情无法查看小区名、街道、楼层等信息 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
8 | 预约单快速签约没有弹出确认的对话框 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过
9 | 提现时，点击下一步后按钮灰掉不可用，成功后跳转到显示余额列表 | opt | 房东app | 是 | 2015-10-27 | 是 | 2015-10-27 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 |  | 1.3.0.1中已上线
10 | 签约单页面附加条款输入长度超过限制后提示 | opt | 房东app | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
11 | 锁定时间未做限制 | opt | 房东pc | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
12 | 预订单同意后提示“同意预定房源成功”，后自动跳转到预订单列表页 | opt | 房东app | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
13 | Bug #36444房东App中房东退房列表中，有多个退房等待处理，成功处理一个退房后，第二次处理退房没有提交按钮 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过
14 | 租客同意签约，房东收到消息分类错误 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 | SaleContractFacadeImpl.java | 田东兴 | 极光组 | 通过
15 | 【房东App】合同附加条款字数限制，边框压线 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-28 | 是 | 2015-10-28 |  | 王园 | 极光组 | 通过
16 | 【房东App】借款详情界面错乱 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-28 | 是 | 2015-10-28 |  | 王园 | 极光组 | 通过
17 | 【房东App】修改支付密码，修改后没有提示框 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 王园 | 极光组 | 通过
18 | 【房东App】【应收实收】小米手机上“确定收款”和“取消”按钮没有对齐 | bug | 房东app | 是 | 2015-10-30 | 是 | 2015-10-30 |  | 王园 | 极光组 | 通过
19 | 应收实收/应付已付，统一加上“今日” | opt | 房东app/pc | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过
20 | 预约单显示预约提交时间 | opt | 房东app | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过
21 | 预订单显示预计可入住时间 | opt | 房东app | 是 | 2015-10-29 | 是 | 2015-10-29 |  | 宋海峰 | 极光组 | 通过