## 版本1.4.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 集中式公寓，房东将所有房间”下架“后，在租客app里还是能搜到，只是详情页里面没有了房间 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-11-07 | 是 | 2015-11-07 |  | 雷传盛 | 闪电组 | pass |  | yes
2 | 房源描述默认信息修改 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-07 | 是 | 2015-11-07 |  | 彭晓春 | EQ组 | pass |  | yes
3 | 付款方式包含：付 1 2 3 6 12 ，押 1 2 3 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 王起东 | EQ组 | pass |  | yes
4 | 预约单排序：最新的预约单排列在列表页的最上面 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 王起东 | EQ组 | pass |  | yes
5 | 签约单中的“紧急联系人”带入蘑菇宝资料填写中 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 王起东 | EQ组 | pass |  | yes
6 | 整租、合租、单身公寓在签约合同详情，房间地址“栋”号后面添加“单元” | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 王起东 | EQ组 | pass |  | yes
7 | 租客app首页房源推荐，房间图片与房间详情页图片不一致问题修复 | Fix Bug | 租客app | 是 | 2015-11-08 | 是 | 2015-11-08 |  | 王起东 | EQ组 | pass |  | yes