## 版本1.3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | “锁定”两个字改为“临时锁定” 验证通过 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
2 | 集中式房间号要支持100间以上 验证通过 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
3 | 栋号单元格需要开放属性限制，可以支持文本，不能限定为数字，否则像10号A栋就无法录入 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
4 | 房东在录入房源信息后，增加“录入成功”的提示语 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
5 | 在录入房源信息时，如果输入了重复的楼栋号，会出现提示语，1、提示语很快闪现，然后消失；2、提示语的文字表达不友好，不容易看懂 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
6 | 房间如果没有厅，系统需要支持0厅 验证通过 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
7 | Bug#37447【房东改版】房东不同意签约，PC端和App端应保持一致 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
8 | Bug #37840【房东改版】【房东pc】BS录入的单身公寓类型的房子，应该在分散式合租列表显示 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
9 | Bug #36893【房东改版】【房东App】添加集中式房源，房间号重复没有限制 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
10 | Bug #37856【房东改版】【房东App】添加分散式公寓，栋号，单元号，房间号重复应该有验证提示 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 蒋文 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
11 | Bug #37862【房东改版】【房东PC】房东强制退房时退钱金额为0时，报业务处理异常错误 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
12 | Bug #37084 房源编号生成有问题之前都是有具体的城市编号的，现在全部是00了 | opt | 【房东PC】【房东APP】 | 是 | 2015-11-16 | 是 | 2015-11-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 通过 | 2015-11-17 | 能
13
14
15
16
17
18
19
20