## 版本1.4.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房源已被租需”提示“ | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 雷传盛 | 闪电组 |  |  |  | 下个版本发布
2 | 非蘑菇宝租期放开12月限制（不考虑不能整除） | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 王起东 | EQ组
3 | 首期款其他费用支持 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 王起东 | EQ组
4 | 集中式公寓app找房显示新要求 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 彭晓春 | EQ组
5 | 租客app及官网添加房间预计可入住时间 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 彭晓春 | EQ组
6 | 新账务体系-账号创建及支付密码修改 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 周云 | EQ组 |  |  |  | 下个版本发布
7 | 快钱支付方式下线 | 新特性 | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 周云 | EQ组
8 | 照片批量上传，录入和编辑都要 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-11-19 | 能
9 | 以分散式录入的老集中式房源转成集中式 | 新特性 | SQL | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-19 | 能 | 已经上线
10 | 签约单列表增加退房时间筛选项 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
11 | 合租公寓未录入房间在BS后台不允许审核通过 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
12 | 投诉列表不显示 | Bug | 房东APP | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
13 | 修改小区坐标后，点击编辑按钮，city_community_station（小区与地铁站的关系表）需要同时修改。 | Bug | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
14 | 批量更新城市、商圈、地铁站等的经纬度信息 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
15 | 首期款其他费用支持 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
16 | 后台签约单列表：增加销售管家姓名字段；增加租客姓名、销售管家姓名搜索； | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
17 | BS批量授权，立即生效操作 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-20 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-11-23 | 能
18 | 新账务体系的相关接口 | 新特性 | 接口 | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 底层接口，开发自己做过单元测试，没有具体功能，测试人员无需测试
19 | 新消息体系基本接口 | 新特性 | 接口 | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 底层接口，开发自己做过单元测试，没有具体功能，测试人员无需测试
20 | BS消息的审核功能 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 消息审核功能，基础服务组先开发完成该功能，目前业务组还未开发插入消息数据，该版本测试人员无需测试
21 | 职业房东租金宝报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
22 | 出款明细报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
23 | 支付定金明细报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 王祥毅 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
24 | 入账记录报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
25 | 入账明细报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
26 | 公司转房租给房东报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 苏玉军 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
27 | 没有图片的房间列表报表 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 钱文博 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
28 | 微信、支付宝等退款的审核功能 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | 微信、支付宝等退款的审核功能，基础服务组先开发完成该功能，目前业务组还未开发插入消息数据，该版本测试人员无需测试
29 | 58赶集批量刷新房源 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 |  |  |  | 赶集批量刷新房源已测试通过，58的推广后搜索不到房源
30 | 58赶集对接房源列表，查询‘未出租’房源信息，把已经推广的房源和没有图片的房源往后排，把未推广、有图片的房源往前排 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
31 | 58赶集在‘网站对接信息列表’显示出对应的职业房东姓名 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
32 | 58赶集职业房东名单管理 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 安栋 | 闪电组 | Pass | 2015-11-23 | 能
33 | 房东转客删除功能 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 田东兴 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
34 | 付款方式租期整除功能 | 新特性 | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 田东兴 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
35 | 房东App保证金余额充值支付宝支付 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 田东兴 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
36 | 房东充值后短信通知 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-11-22 | 是 | 2015-11-21 |  | 田东兴 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
37 | 租金宝分期手续费，计算时不需要再按照11/12来计算，按照设置的值直接使用，就是11个月对应的费率真。放款，买回时都统一修改下。 租金宝只一次性放款，页面上“是否一次性放款”只能选择“是”。 贷款买回时，1.提前退租;2.逾期退租都收手续费。 贷款买回时，算滞纳金每天只算一次。 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 韩美娟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
38 | 租金宝放款时，要收取一个月押金，房东端显示押金，但不能提现。 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 韩美娟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
39 | 审批租金宝时，超过额度后，不再对房东进行放款 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 韩美娟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
40 | 租金宝还款“款项结清”时,要退给房东贷款押金 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 韩美娟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
41 | 蘑菇宝还款提醒房东,推送消息发送短信(新增了短信模板)。 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 韩美娟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
42 | 房东租金宝申请和信用增加手机号 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 韩美娟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
43 | BS后台蘑菇宝立即中止（蘑菇宝催款管理页面增加"强制退房"按钮。） | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 韩美娟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
44 | 蘑菇宝申请详情页 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 茅寰寰 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
45 | 合同PDF模板更新，PDF生成 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 茅寰寰 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
46 | 合同修改，预览添加中介费、管理费 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 茅寰寰 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
47 | app消息推送+短信模板内容修改 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 崔斌 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
48 | 意见列表中意见内容需要设置定长 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 崔斌 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
49 | 集中式公寓录入时添加坐标 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 沙周麟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
50 | 蘑菇宝签约消息提示和异常处理 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 沙周麟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
51 | 蘑菇宝失败原因提示租客 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 沙周麟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
52 | 批量导入房源增加其他费用支持 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 沙周麟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
53 | BS后台蘑菇宝延期中止 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 沙周麟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
54 | 关闭蘑菇宝异常处理方案 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 沙周麟 | 极光组 |  |  |  | 该版本不发布
55 | 房东App充值保证金：在App上充值保证金，输入的明明是数字，点击[下一步]，依然提示‘金额必须是数字’ | Bug | 房东APP | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 沙周麟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
56 | 转客时其下期付款日限制 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 沙周麟 | 极光组 | Pass | 2015-11-23 | 能
57 | 最新版IOS微信无法支付问题修复 | Bug | 租客app | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 周云 | EQ组