## 版本1.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东转客删除功能 | 新特性 | 房东App/Pc | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
2 | 付款方式租期整除功能 | 新特性 | 房东App/Pc | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
3 | 房东App保证金余额充值支付宝支付 | 新特性 | 房东App | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
4 | 房东充值后短信通知 | 新特性 | 房东App | 是 | 2015-11-22 | 是 | 2015-11-21 |  | 田东兴 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
5 | 租金宝分期手续费，计算时不需要再按照11/12来计算，按照设置的值直接使用，就是11个月对应的费率真。放款，买回时都统一修改下。 租金宝只一次性放款，页面上“是否一次性放款”只能选择“是”。 贷款买回时，1.提前退租;2.逾期退租都收手续费。 贷款买回时，算滞纳金每天只算一次。 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
6 | 租金宝放款时，要收取一个月押金，房东端显示押金，但不能提现。 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
7 | 审批租金宝时，超过额度后，不再对房东进行放款 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
8 | 租金宝还款“款项结清”时,要退给房东贷款押金 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 韩美娟 | 极光组
9 | 蘑菇宝还款提醒房东,推送消息发送短信(新增了短信模板)。 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 韩美娟 | 极光组
10 | 房东租金宝申请和信用增加手机号 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 韩美娟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
11 | BS后台蘑菇宝立即中止（蘑菇宝催款管理页面增加"强制退房"按钮。） | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-17 | 是 | 2015-11-17 |  | 韩美娟 | 极光组
12 | 蘑菇宝申请详情页 | 新特性 | bs | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
13 | 合同PDF模板更新，PDF生成 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
14 | 合同修改，预览添加中介费、管理费 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
15 | app消息推送+短信模板内容修改 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 崔斌 | 极光组
16 | 意见列表中意见内容需要设置定长 | 新特性 | 房东APP\PC | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 崔斌 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
17 | 集中式公寓录入时添加坐标 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-18 | 是 | 2015-11-18 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
18 | 蘑菇宝签约消息提示和异常处理 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
19 | 蘑菇宝失败原因提示租客 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-19 | 是 | 2015-11-19 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
20 | 批量导入房源增加其他费用支持 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-20 | 是 | 2015-11-20 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
21 | BS后台蘑菇宝延期中止 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 沙周麟 | 极光组
22 | 关闭蘑菇宝异常处理方案 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-21 | 是 | 2015-11-21 |  | 沙周麟 | 极光组
23 | 房东App充值保证金：在App上充值保证金，输入的明明是数字，点击[下一步]，依然提示‘金额必须是数字’ | BUG | 房东APP | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能
24 | 转客时其下期付款日限制 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-11-23 | 是 | 2015-11-23 |  | 沙周麟 | 极光组 | 通过 | 2015-11-24 | 能