## 版本2.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 58赶集可以选定展示照片,不要默认第一张照片为展示照片。提供一个选择功能，让我们选择一张照片为列表页的缩略图展示照片。其余为列表图片。 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 安栋 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-14 | 能
2 | 58赶集空房统计列表添加“职业房东”查询 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 安栋 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-14 | 能
3 | 58赶集列表提供官网房源链接,能够通过链接直接进入房源详情页，了解房源相关信息 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 安栋 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-14 | 能
4 | 拓展运营总累计表 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 王祥毅、钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-14 | 能
5 | 职业房东租约补录报表 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 王祥毅、钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-14 | 能
6 | 房东余额统计报表 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 王祥毅、钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-14 | 能
7 | 签约单账单报表 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-14 |  | 王祥毅、钱文博 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-15 | 能
8 | 房东绑定多个微信号，预约消息需要推送到多个微信号上 | 版本2.0.1 新特性 | BS | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-14 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 通过 | 2015-12-15 | 能
9 | 【接口】芝麻信用对接基础服务接口 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 苏玉军 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
10 | 【接口】合同变更表service层dao层接口提供 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
11 | 【接口】贷款合同表添加字段并提供接口 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
12 | 【接口】房东租金宝贷款费率的底层接口开发 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
13 | 【接口】租金宝终审service层dao层接口及终审状态枚举提供 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
14 | 【接口】“消息标题”模板的开发 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
15 | 【接口】推送消息修改调用发送接口 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
16 | 【接口】提供一个用户多个不同设备的消息合并查询 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
17 | 【接口】新消息体系基本接口 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
18 | 【接口】推送支持跳转的接口开发 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
19 | 【接口】提供推送消息已读未读聚合统计接口 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
20 | 【接口】推送消息可以删除 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
21 | 【接口】所有接口userID修改为userID\userType组合 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
22 | 【接口】添加接口，根据userID\userType自动填写短信\邮件\推送地址信息 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
23 | 【接口】模板表新增字段“业务类型“ | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
24 | 【接口】站内消息已读未读消息接口 | 版本2.0.1 新特性 | 接口 | 是 | 2015-12-10 | 是 | 2015-12-10 |  | 顾宝碗 | 闪电组 |  |  |  | 接口，无功能测试
25 | BS退款付款人和收款人位置不对 | Fix Bug | BS | 是 | 2015-12-17 | 是 | 2015-12-17 |  | 安栋 | 闪电组
26 | 签约单报表添加字段（租期、退房备注） | Fix Bug | BS | 是 | 2015-12-17 | 是 | 2015-12-17 |  | 钱文博 | 闪电组
27 | 签约单账单报表修复账单类型列数据不显示 | Fix Bug | BS | 是 | 2015-12-17 | 是 | 2015-12-17 |  | 钱文博 | 闪电组
28 | 房东余额统计报表修复无导出按钮 | Fix Bug | BS | 是 | 2015-12-17 | 是 | 2015-12-17 |  | 钱文博 | 闪电组
29
30
31
32
33
34
33
34
35
36
37
38
39
40
41